# 工程管家 — 产品需求文档 (PRD)

版本: v1.0 | 日期: 2026-04-03 | 状态: 需求锁定，待开发启动

本文档基于《项目部工程管理业务需求》及七轮需求澄清问答整理而成，作为产品设计与开发的核心参考。

## 1. 产品概述

### 1.1 项目背景

#### 1.1.1 组织背景

本系统服务于"卓裕、金卓"工程管理链条，三方主体及系统定位如下：

| 主体 | 在港华体系中的角色 | 在系统中的定位 |
| --- | --- | --- |
| 港华智慧能源（港华燃气投资） | 集团工程投融资与整体管控主体，制定工程管理制度与标准 | 集团管理与决策层：项目立项审批、工程标准配置、预算控制、全局报表与绩效监控 |
| 卓裕（广东）工程建设有限公司 | 港华全资工程服务公司（100%控股），负责工程规划、技术方案、工程总包与项目统筹管理 | 工程总包与管理平台：项目承接、工程分包、进度与安全质量管理、合同管理、结算发起 |
| 江苏金卓建设工程有限公司 | 港华系一线施工承包商，承担市政与土木工程施工执行 | 施工承包实施方：项目现场执行、分包组织、进度上报、质量安全记录、工单填报与结算申请 |

#### 1.1.2 项目动因

金卓建设目前的项目部管理存在以下突出问题，直接影响施工安全、成本控制和工程交付质量：

| 核心痛点 | 具体表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 现场安全监管难 | 班前早会缺乏记录、安全交底无留痕、高风险作业无法实时管控 | 安全隐患发现滞后，追责无依据 |
| 工程量编制确认滞后 | 依赖事后回忆和纸质记录，遗漏多、对不上 | 竣工资料反复核对，拖慢交付 |
| 材料领后无跟踪 | 二级仓库纯手工台账，无编码无条码，领后用量不明 | 材料遗失无法追责，成本失控 |
| 竣工资料编制耗时长 | 隐蔽工程无法事后核对，现场资料缺失，多次返场 | 竣工结算周期长，甲方满意度低 |

本项目主旨在于通过 APP 的利用，进行项目部精细化管理，提升项目部施工安全、材料可控、资料准确性和人员工效。同时本系统也是金卓建设全面预算管理的一环，通过与合作项目分包单位的数字化管理互动，提升金卓项目部的整体管理水平和甲方满意度。

#### 1.1.3 已确认的关键约束

| 约束项 | 说明 |
| --- | --- |
| 独立系统 | 当前无 ERP、OA 等现有系统，本期不与外部系统对接。架构上预留接口，未来可对接 ERP |
| 移动端 + PC 后台 | 班组长 APP（安卓），资料员/管理层 PC Web 后台 |
| 设备条件 | 班组长使用自有安卓手机（BYOD），项目部给予话费补助，不统一配发 |
| 离线模式 | 只读离线：离线时仅查看已下载数据，不能新增记录 |
| 交付策略 | 分期上线，先在一个中型项目部试点验证，再全面推广 |
| 优先级 | 考勤 > 进度 > 材料 > 竣工资料 |

### 1.2 产品定位

工程管家是一款面向建筑工程项目部的精细化管理工具，以安卓 APP + PC Web 后台为载体，覆盖"卓裕、金卓"工程管理链条。系统聚焦安全、进度、材料、竣工资料四大核心场景，通过班组长每日移动端记录 + 项目经理审核闭环，解决现场安全监管难、工程量遗漏、材料失控、竣工资料滞后等痛点。

### 1.3 核心用户

- 主要用户: 班组长（安卓 APP 日常操作）、项目经理（APP + PC 审核确认）

- 次要用户: 资料员（PC 后台资料整理）、金卓/卓裕管理层（PC 后台报表查看）

- 边缘用户: 一线施工人员（仅安全学习场景使用自有手机）

### 1.4 产品目标

| 目标 | 衡量方式 |
| --- | --- |
| 提升施工安全 | 班前早会覆盖率 100%，安全交底记录完整可追溯 |
| 工程量零遗漏 | 班组长每日记录工程量，竣工资料与施工记录对齐 |
| 材料可控可追溯 | 领料→使用→退料全链路记录，差异超出阈值自动标记 |
| 竣工资料按时交付 | 竣工 30 日内、结算 45 日内提交，倒计时考核 |

### 1.5 系统边界

| 范围内 | 范围外（本期） |
| --- | --- |
| 安卓 APP + PC Web 后台 | iOS 客户端 |
| 安全考勤、进度工效、材料设备、现场记录/竣工资料 | 合同管理、质量检查/验收、安全事故上报、成本核算 |
| 只读离线模式 | 全功能离线模式 |
| 线下签字 + APP 状态记录 | 电子签章系统 |
| APP 内待办/异常提醒 | 独立消息推送模块 |
| 手写电子签名（班组长） | 视频监控对接（一期） |
| 项目完工数据只读保留 | 数据归档功能 |

## 2. 用户角色与权限模型

### 2.1 角色定义

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    港华/卓裕管理层                         │
│  查看所有项目部整体数据，监督进度与安全                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      项目经理                             │
│  管理整个项目部下所有单项工程                               │
│  统一审核各班组长数据，不可兼任班组长                        │
├────────────────┬────────────────┬────────────────────────┤
│    班组长       │    资料员       │   分包单位班组长         │  技术人员       │
│  每日登记四模块  │  PC 后台资料整理 │  权限等同金卓班组长      │  项目创建与配置  │
│  APP（安卓）    │  竣工图绘制      │  管理其负责的单项工程    │  PC 后台操作    │
│                │  材料用量核准    │  由金卓 PM 统一审核      │  不参与审核     │
├────────────────┴────────────────┴────────────────────────┤
│                   一线施工人员                             │
│          仅参加早会、安全学习（自有手机）                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 权限矩阵

| 功能 | 管理层 | 项目经理 | 班组长 | 资料员 | 分包班组长 | 技术人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看所有项目部数据 | ✅ | - | - | - | - | - |
| 查看所属项目部数据 | - | ✅ | - | ✅(所属) | - | ✅(所属) |
| 每日登记（考勤/进度/材料/施工记录） | - | - | ✅ | - | ✅ | - |
| 审核确认/退回/补充 | - | ✅ | - | - | - | - |
| 项目指标配置 | - | ✅ | - | ✅(配合) | - | ✅(配合) |
| 项目创建 | - | - | - | - | - | ✅ |
| 竣工图绘制 | - | - | - | ✅ | - | - |
| 材料用量核准 | - | - | - | ✅ | - | - |
| 竣工资料倒计时考核 | - | ✅ | - | - | - | - |
| 人员备案管理 | - | - | - | - | - | - |
| 用户账号管理 | 管理员 | - | - | - | - | - |

### 2.3 关键规则

- 一项目一班组长: 每个单项工程指定一名班组长，负责全部工程内容，不按分部分项拆分

- 项目经理管项目部: 项目经理管理整个项目部下的所有单项工程，统一审核所有班组长数据

- 分包独立项目: 分包单位承担的工作作为独立单项工程，分包班组长为指定负责人，金卓 PM 统一审核

- 班组灵活变动: 班组非固定编制，当日实际进场人员以考勤记录为准

- 备案人员项目部级: 人员清单按项目部级维护，同一人员允许跨项目

- 角色互斥: 项目经理不可兼任班组长；资料员与班组长可能兼任（少见但支持）

- 技术人员: 项目部技术人员根据项目经理口头指令，在 PC 后台创建项目和配合配置工程量指标，不参与数据审核，不属于管理层级

- 小规模项目代行PM: 小规模项目（如定向钻）中，分包的班组长可能代行现场项目经理职责。此时在项目创建时灵活指定该班组长同时拥有 PM 审核权限，审核链路不变（代行 PM 的审核数据仍归入该项目部统计）。该场景由金卓 PM 在项目配置时手动授权，系统不自动判断

- 班组长更换: 施工过程中班组长可能因人员变动被更换。原班组长的历史数据保留且归属不变（仍标记为原班组长提交），新班组长接手后的数据标记新班组长。PM 审核记录不因班组长更换而失效

## 3. 功能规格

### 3.1 模块总览

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                   安卓 APP（班组长）                    │
│                                                       │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│  │ 安全考勤  │ │ 进度工效  │ │ 材料设备  │ │ 现场记录  │ │
│  │          │ │          │ │          │ │          │ │
│  │ ·班前早会 │ │ ·工程量  │ │ ·领料登记 │ │ ·施工记录 │ │
│  │ ·安全交底 │ │  每日记录 │ │ ·退料登记 │ │ ·草图拍照 │ │
│  │ ·考勤签到 │ │ ·照片上传 │ │ ·设备租赁 │ │ ·竣工草图 │ │
│  │ ·高风险   │ │ ·完成率  │ │ ·现场采买 │ │ ·PDF查看 │ │
│  │  作业记录 │ │  自动计算 │ │ ·历史复制 │ │          │ │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │
│                                                       │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │           首页"今日待填"引导                       │  │
│  │  考勤⬜  进度⬜  材料⬜  施工记录⬜                   │  │
│  │  独立提交，不强制一次填完                           │  │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                PC Web 后台                             │
│                                                       │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────────┐  │
│  │ 资料员   │ │ 管理层   │ │ 系统管理              │  │
│  │ ·资料提取│ │ ·进度总览│ │ ·用户账号管理          │  │
│  │ ·竣工图  │ │ ·安全报表│ │ ·人员备案管理          │  │
│  │ ·材料核准│ │ ·竣工倒计│ │ ·项目创建与配置        │  │
│  │ ·指标配置│ │          │ │ ·安全交底模板管理      │  │
│  │ ·签字跟踪│ │          │ │ ·BOM 清单配置          │  │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 安全与考勤管理

#### 3.2.1 业务流程

项目开工前                    每日班前早会                   项目经理审核
┌──────────┐              ┌──────────────┐             ┌──────────┐
│ 从备案人员 │              │ 1.班组长组织   │             │          │
│ 清单中选定 │─── 开工 ──→ │   晨会和安全   │── 提交 ──→ │  查看数据 │
│ 施工团队   │              │   交底        │             │  确认/退回│
│           │              │ 2.使用分类安全 │             │  /补充   │
│ 资料员配合 │              │   交底模板     │             │          │
│ PM配置指标 │              │ 3.班组长手写   │             │ 超过7天  │
│           │              │   电子签名确认 │             │ 自动提醒 │
│           │              │ 4.参会人员考勤 │             │ 项目管理部│
│           │              │   确认        │             │          │
│           │              │ 5.拍照+GPS定位│             │          │
│           │              │ 6.高风险作业   │             │          │
│           │              │   记录        │             │          │
│           │              └──────────────┘             └──────────┘

#### 3.2.2 功能清单

| 功能项 | 描述 | 操作端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班前早会发起 | 班组长在 APP 上发起当日早会 | APP | 每日必做 |
| 分类安全交底 | 根据作业类型选择对应交底模板（高空、动火、有限空间等） | APP | 模板由 PC 后台管理 |
| 手写电子签名 | 班组长在手机屏幕上手写签名确认安全交底 | APP | 仅班组长签名，施工人员不需逐一签名 |
| 考勤确认 | 班组长从备案人员列表手动勾选参会人员 | APP | 一期方案：手动勾选 |
| 早会拍照 | 拍摄早会现场照片，系统自动记录 GPS + 时间 | APP | 上限 1 张/日 |
| 高风险作业记录 | 记录开工/完工时间、文字描述 | APP | 无网络时允许开工，事后补录 |
| 审核确认 | PM 查看早会数据，确认/退回/补充 | APP/PC | 按模块分别审核 |

跨项目考勤去重: 同一人员允许跨项目参与（备案人员项目部级管理），但同一天同一人员只能被一个班组长勾选为参会人员。如果张三同时参与 A 项目和 B 项目，系统在考勤提交时校验：若张三当天已在 A 项目被勾选参会，B 项目班组长勾选时系统提示"该人员今日已在 XX 项目考勤"。由 PM 根据实际情况决定是否允许重复考勤（如半天转场场景），PM 有权手动放行。

#### 3.2.3 考勤方案（分期）

| 阶段 | 方案 | 硬件成本 | 防替代能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 拍照 + GPS + 班组长手动勾选 | 零 | 依赖班组长诚信 |
| 二期 | 评估独立指纹打卡机（500-2000元/台） | 低 | 强 |

一期备案人员信息不录入指纹数据，指纹打卡为二期评估项，数据模型已预留指纹字段。

### 3.3 进度与工效管理

#### 3.3.1 业务流程

项目开工前                      每日施工                        项目经理审核
┌───────────────┐           ┌──────────────┐             ┌──────────┐
│ 资料员配合 PM   │           │ 1.班组长登记   │             │          │
│ 录入各项工作项  │           │   当日完成工程 │── 提交 ──→ │  查看进度 │
│               │           │   量数值       │             │  确认/退回│
│ ·工作项名称    │── 开工 ──→│              │             │  /补充   │
│ ·目标工程量    │           │ 2.拍摄施工     │             │          │
│ ·单位          │           │   现场照片     │             │ 统筹安排 │
│ ·权重          │           │              │             │ 后续工作 │
│（按预算金额占比）│           │ 3.系统自动累计 │             │          │
│               │           │   计算完成比例 │             │          │
│ 施工中可调整   │           │              │             │          │
│（设计变更等）   │           └──────────────┘             └──────────┘
└───────────────┘

#### 3.3.2 功能清单

| 功能项 | 描述 | 操作端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程量指标配置 | 录入各项工作项：名称、目标工程量、单位、权重 | PC | 扁平一级列表 |
| 每日施工人数登记 | 班组长早会前登记当日现场施工人数，系统自动核查是否在备案清单中 | APP | 与考勤模块联动 |
| 备案人员核查 | 匹配核查现场当日作业人员是否在备案清单中 | APP | 自动比对，异常标记 |
| 关键岗位持证验证 | 检查关键岗位（焊工、电工等）是否持证上岗 | APP | 与备案资格证书关联 |
| 每日进度记录 | 记录各工作项当日完成量（如焊接 120 米） | APP | 数值输入 |
| 施工照片上传 | 拍摄施工进展照片作为凭证 | APP | 上限 5 张/日/模块 |
| 完成百分比自动计算 | 根据累计完成量 / 目标工程量计算各工作项完成比例 | 系统 | 自动计算 |
| 项目整体进度 | 按权重加权计算整体完成百分比 | 系统 | 权重 = 预算金额占比 |
| 进度调整 | 施工过程中调整工程量指标（设计变更等） | PC | 需 PM 确认 |

#### 3.3.3 工程量结构

采用扁平工作项列表（一级结构），不做分部分项层级：

项目：XX路中压燃气管道工程
├── 中压管线焊接    目标: 1200m    权重: 35%    单位: 米
├── 管沟开挖        目标: 1500m    权重: 20%    单位: 米
├── 阀门安装        目标: 12个     权重: 15%    单位: 个
├── 管沟回填        目标: 1500m    权重: 10%    单位: 米
├── 吹扫试压        目标: 1项      权重: 10%    单位: 项
└── 警示带敷设      目标: 1500m    权重: 10%    单位: 米
                    ─────────────────
                    合计权重: 100%

整体完成率 = Σ(各工作项完成率 × 各工作项权重)

### 3.4 材料与设备管理

#### 3.4.1 业务流程

日常领料                      每日登记                        完工核准
┌──────────┐              ┌──────────────┐             ┌──────────┐
│ 班组长从   │              │ 1.按领料单逐笔 │             │          │
│ 项目部二级 │── 领料 ──→ │   记录领用材料 │── 每日 ──→ │ PM 审核  │
│ 仓库领料   │              │   (单号/品名/  │   提交    │          │
│           │              │    规格/数量)  │             │ 完工后:  │
│           │              │              │             │ 资料员根据│
│           │              │ 2.登记设备租赁 │             │ 竣工图统计│
│           │              │   台班        │             │ 实际用量  │
│           │              │              │             │ 与APP记录│
│           │              │ 3.登记现场采买 │             │ 比对核准  │
│           │              │   材料        │             │          │
│           │              │              │             │ 差异超阈值│
│ 完工后退料 │── 退料 ──→ │ 4.登记退料    │             │ 标记异常  │
└──────────┘              └──────────────┘             └──────────┘

#### 3.4.2 功能清单

| 功能项 | 描述 | 操作端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领料登记 | 按领料单逐笔记录：单号、品名、规格、数量 | APP | 细化到规格级别 |
| 退料登记 | 工程完工后登记退回材料 | APP | 含现场采买材料 |
| 设备租赁登记 | 登记当日设备租赁台班（吊车、挖机等） | APP | 记录设备类型和台班数 |
| 现场采买登记 | 登记现场采买材料（沙石、水泥等） | APP | 记录品名和数量 |
| 历史快速复制 | 复制昨日领料记录，只需修改数量 | APP | 大幅减少重复输入 |
| 材料核销比对 | 领用量 - 退料量 = 实际使用量，与竣工图统计量比对 | PC | 资料员完工后执行 |

#### 3.4.3 材料核销规则

核销公式: 领用量 - 退料量 = 实际使用量

比对逻辑:
┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│ APP 记录的    │     │ 竣工图统计的  │
│ 实际使用量    │ ──→ │ 实际用量     │
│(领-退)       │     │ (资料员统计) │
└──────┬──────┘     └──────┬──────┘
       │                   │
       └───── 比对 ────────┘
              │
     ┌────────┴────────┐
     │                 │
 差异 ≤ 阈值       差异 > 阈值
     │                 │
  正常            标记异常
                   需项目部说明

阈值标准:
  · 一般材料: 差异 > 实际用量 2% → 异常
  · 阀门类:   差异 > 0%（不允许任何偏差）→ 异常

### 3.5 现场记录与竣工资料管理

#### 3.5.1 业务流程

每日施工记录                    资料整理                     竣工交付
┌──────────────┐           ┌──────────────┐           ┌──────────┐
│ 班组长每日登记 │           │ 资料员从系统  │           │          │
│ ·按企业自有   │           │ 提取记录      │           │ PM 倒计时 │
│  表格记录     │── 提交 ──→│ ·整理完善     │── 提交 ──→│ 考核资料员│
│ ·高度/深度/   │           │ ·提交监理/    │           │          │
│  宽度/长度    │           │  甲方签字     │           │ 竣工资料: │
│ ·工程量+影像  │           │ ·拍照上传     │           │  30日内   │
│              │           │  签字文件     │           │          │
│ 竣工草图:     │           │              │           │ 结算资料: │
│ ·拍照手绘草图 │           │ 竣工图绘制    │           │  45日内   │
│  (主要方式)   │           │ (资料员职责)  │           │          │
│ ·PDF简单标注  │           │              │           │          │
│  (辅助方式)   │           └──────────────┘           └──────────┘
└──────────────┘

#### 3.5.2 功能清单

| 功能项 | 描述 | 操作端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工记录登记 | 按企业自有表格记录高度、深度、宽度、长度等 | APP | 需业务提供样例表格 |
| 施工图 PDF 查看 | 查看 PDF 格式施工图 | APP | 配合纸质蓝图使用 |
| 竣工草图拍照 | 拍摄手绘草图照片上传 | APP | 主要方式，操作便捷 |
| PDF 简单标注 | 在施工图上画圈、画线标注完成区域 | APP | 辅助方式，轻量级 |
| 隐蔽工程标记 | 出现变更时准确标明，特别是隐蔽工程 | APP | 重点关注 |
| 照片上传（施工记录） | 拍摄现场施工照片作为记录凭证 | APP | 上限 10 张/日 |
| 资料提取整理 | 从系统中提取班组长记录，整理完善 | PC | 资料员操作 |
| 签字状态跟踪 | 记录监理/甲方签字状态（已签/未签） | PC | 线下签字为主 |
| 签字文件存档 | 拍照上传已签字文件作为存档 | PC | 可选 |
| 竣工图绘制 | 提取现场草图进行竣工图绘制 | PC | 资料员职责 |
| 竣工倒计时 | 工程完工后启动倒计时考核 | PC/APP | PM 操作 |
| 材料用量核准 | 完工后比对 APP 记录与竣工图统计 | PC | 资料员操作 |

#### 3.5.3 竣工资料期限

| 资料类型 | 提交期限 | 考核对象 |
| --- | --- | --- |
| 竣工资料 | 工程完工后 30 日内 | 资料员（PM 考核） |
| 结算资料 | 工程完工后 45 日内 | 资料员（PM 考核） |

## 4. 项目经理审核机制

### 4.1 审核操作

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 审核通过 | 查看班组长提交数据，确认无误后通过 |
| 退回修改 | 数据有问题，退回班组长修改后重新提交 |
| 补充填写 | PM 自己补充数据或说明 |

### 4.2 数据修正规则

审核通过后不允许删除或直接修改原记录。需要修正时，追加一条"修正记录"说明更正内容和原因。系统保留完整审计轨迹（原记录 + 修正记录）。

原始记录: 焊接完成 100m ──── 审核通过 ──── 锁定
                                              │
                                    发现数据有误
                                              │
修正记录: 实际焊接完成 80m               追加修正记录
          原因: 丈量误差                   (保留原记录)
                                              │
                                    完整审计轨迹:
                                    原记录 + 修正记录

### 4.3 时效管理

- 审核时效不严格，几天内确认即可

- 超过 7 天未审核: 系统自动通知项目管理部（通过 APP/PC 后台待办/异常列表展示，不做独立消息推送）

- 通知接收人定义: "项目管理部"指金卓公司层面的项目管理职能部门（非卓裕/港华管理层）。通知仅在金卓 PM 的上级管理层待办列表中置顶显示，不升级到卓裕/港华管理层，不发送独立推送。通知内容包含：超时项目名称、班组长、模块类型、提交日期、超时天数

- 施工单位每周只休息一天，PM 有足够时间处理审核

### 4.4 审核范围

覆盖全部四个模块：考勤数据、进度记录、材料登记、施工记录。按模块分别审核，不强制一次性审核全部。

## 5. 页面与流程清单

### 5.1 页面总览

APP 端（安卓）                              PC Web 后台
┌────────────────────────┐           ┌────────────────────────────┐
│ P1  登录页              │           │ W1  登录页                  │
│ P2  首页（今日待填引导）  │           │ W2  管理面板首页            │
│ P3  安全考勤模块         │           │ W3  项目管理                │
│  P3.1 班前早会           │           │  W3.1 项目列表             │
│  P3.2 安全交底模板选择    │           │  W3.2 项目创建/编辑         │
│  P3.3 手写签名           │           │  W3.3 工程量指标配置         │
│  P3.4 考勤确认           │           │ W4  人员备案管理            │
│  P3.5 高风险作业记录     │           │  W4.1 人员列表             │
│ P4  进度记录模块         │           │  W4.2 人员录入/编辑         │
│  P4.1 工程量每日记录     │           │ W5  安全交底模板管理         │
│  P4.2 施工照片上传       │           │ W6  资料员工作台            │
│ P5  材料登记模块         │           │  W6.1 施工记录提取          │
│  P5.1 领料登记           │           │  W6.2 竣工图绘制            │
│  P5.2 退料登记           │           │  W6.3 材料用量核准          │
│  P5.3 设备租赁登记       │           │  W6.4 签字状态跟踪          │
│  P5.4 现场采买登记       │           │ W7  PM 审核工作台           │
│  P5.5 历史记录快速复制   │           │  W7.1 待审核列表            │
│ P6  施工记录模块         │           │  W7.2 审核详情              │
│  P6.1 施工记录表单       │           │ W8  管理层报表              │
│  P6.2 竣工草图拍照       │           │  W8.1 各项目进度总览        │
│  P6.3 施工图 PDF 查看    │           │  W8.2 安全事件汇总          │
│ P7  审核列表（PM用）     │           │  W8.3 竣工资料提交进度      │
│ P8  个人中心              │           │ W9  系统管理               │
│  P8.1 待办/异常列表      │           │  W9.1 用户账号管理          │
│  P8.2 离线数据查看       │           │  W9.2 角色权限分配          │
│                          │           │  W9.3 BOM 清单配置          │
└────────────────────────┘           └────────────────────────────┘

### 5.2 APP 首页 — "今日待填"引导

这是班组长每天打开 APP 看到的第一个页面，引导逐项完成当日任务。

┌─────────────────────────────────┐
│  [港华工程管理]      [班组长: 张三]  │
│  2026-04-03 周五                   │
├─────────────────────────────────┤
│                                   │
│  当前项目: XX路中压燃气管道工程     │
│  工期: 3/1 - 5/31    进度: 45%    │
│                                   │
│  ── 今日待填 ──────────────────   │
│                                   │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ ⬜  安全考勤    未填写        │ │
│  │     班前早会 + 安全交底       │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ ⬜  进度记录    未填写        │ │
│  │     今日工程量 + 现场照片     │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ ⬜  材料登记    未填写        │ │
│  │     领料/退料/设备/采买       │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ ⬜  施工记录    未填写        │ │
│  │     工程记录 + 草图照片       │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│                                   │
│  ── 近期审核状态 ──────────────   │
│  4/2 考勤  已通过 ✓               │
│  4/2 进度  已通过 ✓               │
│  4/1 材料  已退回 ✗  [查看原因]   │
│                                   │
├─────────────────────────────────┤
│  [首页]  [历史]  [通知]  [我的]    │
└─────────────────────────────────┘

交互说明:
· 四个模块独立入口，点击进入对应填写页面
· 填写完成返回后，⬜ 变为 ✅，并显示"已填写"
· 不强制一次性填完，适合现场分段操作
· 底部导航: 首页、历史记录、通知/待办、个人中心
· 近期审核状态帮助班组长了解退回情况

### 5.3 班前早会 + 安全考勤流程

步骤1: 发起早会                步骤2: 安全交底
┌─────────────────────┐     ┌─────────────────────────┐
│ [← 安全考勤]          │     │ [← 安全交底]              │
│                       │     │                           │
│ 今日早会               │     │ 选择交底类型:              │
│                       │     │                           │
│ [📷 拍摄早会照片]      │     │ ○ 高空作业安全交底         │
│  (拍摄后自动记录        │     │ ● 动火作业安全交底         │
│   GPS + 时间)          │     │ ○ 有限空间作业安全交底     │
│                       │     │ ○ 基坑开挖安全交底         │
│ GPS: 32.06N, 118.79E  │     │ ○ 管线焊接安全交底         │
│ 时间: 07:15            │     │ ○ 通用安全交底             │
│                       │     │                           │
│ ── 参会人员 ─────────  │     │ ── 交底内容 ────────────  │
│ ☑ 张三 (班组长)        │     │                           │
│ ☑ 李四                 │     │ [显示选中类型的交底内容    │
│ ☑ 王五                 │     │  班组长朗读/宣贯]          │
│ ☐ 赵六 (未到)          │     │                           │
│ ☐ 孙七 (未到)          │     │                           │
│                       │     │ [下一步: 签名确认]         │
│ 从备案人员列表勾选      │     │                           │
│                       │     └─────────────────────────┘
│ [下一步] →             │
└─────────────────────┘
         │
         ▼
步骤3: 班组长签名             步骤4: 完成
┌─────────────────────┐     ┌─────────────────────────┐
│ [← 签名确认]          │     │ [← 考勤完成]              │
│                       │     │                           │
│ 安全交底签名确认       │     │ ✅ 今日安全考勤已完成      │
│                       │     │                           │
│ ┌─────────────────┐ │     │ 早会照片: 已上传           │
│ │                  │ │     │ GPS: 32.06N, 118.79E      │
│ │  [手写签名区域]   │ │     │ 时间: 07:15               │
│ │                  │ │     │ 参会: 3人                  │
│ │                  │ │     │ 交底类型: 动火作业          │
│ │                  │ │     │ 签名: 已确认               │
│ │  [清除] [确认]    │ │     │                           │
│ └─────────────────┘ │     │ ── 高风险作业 ──────────   │
│                       │     │                           │
│ 仅班组长签名           │     │ [+ 记录高风险作业]         │
│ 施工人员不需逐一签名   │     │                           │
│                       │     │ [提交审核]                 │
│ [确认签名] →          │     │                           │
└─────────────────────┘     └─────────────────────────┘

交互说明:
· 步骤1: 班组长拍早会现场照片，系统自动记录GPS和时间
· 步骤2: 根据当日作业类型选择对应安全交底模板，宣贯内容
· 步骤3: 班组长在手机屏幕手写签名确认（仅班组长签）
· 步骤4: 汇总确认，可选择性记录高风险作业，提交PM审核
· 高风险作业: 无网络时允许开工，事后补录

### 5.4 进度记录页面

┌─────────────────────────────────┐
│  [← 进度记录]        2026-04-03  │
│  XX路中压燃气管道工程             │
├─────────────────────────────────┤
│                                   │
│  ── 今日工程量 ──────────────    │
│                                   │
│  中压管线焊接                      │
│  目标: 1200m  累计: 540m (45%)    │
│  今日完成: [    80    ] m          │  ← 数值输入框
│                                   │
│  管沟开挖                          │
│  目标: 1500m  累计: 900m (60%)    │
│  今日完成: [    50    ] m          │
│                                   │
│  阀门安装                          │
│  目标: 12个   累计: 4个  (33%)    │
│  今日完成: [     2    ] 个         │
│                                   │
│  ── 施工照片 ────────────────    │
│  (上限 5 张)                       │
│                                   │
│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐            │
│  │ 📷  │ │ 📷  │ │ 📷  │            │
│  │ +添加│ │ +添加│ │ +添加│            │
│  └────┘ └────┘ └────┘            │
│                                   │
│  ── 项目整体进度 ──────────────   │
│  ████████████░░░░░░░░  45.2%     │  ← 加权计算自动更新
│                                   │
│  [提交审核]                        │
│                                   │
├─────────────────────────────────┤
│  [首页]  [历史]  [通知]  [我的]    │
└─────────────────────────────────┘

交互说明:
· 每个工作项显示目标、累计完成、完成率
· 班组长只需输入当日完成量，系统自动累计
· 项目整体进度按权重加权自动计算
· 照片上限5张，支持相机拍摄或相册选择
· 各工作项根据项目开工前配置自动列出

### 5.5 材料登记页面

┌─────────────────────────────────┐
│  [← 材料登记]        2026-04-03  │
│  XX路中压燃气管道工程             │
├─────────────────────────────────┤
│                                   │
│  [领料] [退料] [设备] [采买]       │  ← Tab 切换
│  ═══════                          │
│                                   │
│  ── 领料记录 ────────────────    │
│                                   │
│  [📋 复制昨日记录]                 │  ← 一键复制，只改数量
│                                   │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ 领料单号: [MR-20260403-001] │ │  ← 手动输入
│  │ 品名:     [DN100镀锌钢管  ] │ │  ← 文本输入
│  │ 规格:     [DN100           ] │ │
│  │ 数量:     [    30    ] 米    │ │
│  │                    [删除]    │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │ 领料单号: [MR-20260403-002] │ │
│  │ 品名:     [无缝钢管        ] │ │
│  │ 规格:     [DN200           ] │ │
│  │ 数量:     [    20    ] 米    │ │
│  │                    [删除]    │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│                                   │
│  [+ 添加领料记录]                  │
│                                   │
│  ── 今日汇总 ────────────────    │
│  领料: 5笔  退料: 0笔             │
│  设备: 1台班  采买: 0笔           │
│                                   │
│  [提交审核]                        │
│                                   │
├─────────────────────────────────┤
│  [首页]  [历史]  [通知]  [我的]    │
└─────────────────────────────────┘

交互说明:
· 四个 Tab: 领料、退料、设备租赁、现场采买
· "复制昨日记录"按钮: 自动填入昨天的品名/规格，只需改数量
· 按领料单逐笔记录，细化到规格级别
· 每笔记录独立增删，支持动态添加

### 5.6 施工记录页面

┌─────────────────────────────────┐
│  [← 施工记录]        2026-04-03  │
│  XX路中压燃气管道工程             │
├─────────────────────────────────┤
│                                   │
│  ── 施工记录表 ──────────────    │
│  (按企业自有表格格式)              │
│                                   │
│  记录类型: [管线安装 ▼]            │  ← 下拉选择
│  桩号/位置: [K3+500 ~ K3+580]     │
│                                   │
│  管径:     [DN200        ]        │
│  管材:     [PE管          ]        │
│  长度:     [    80        ] m      │
│  深度:     [   1.5        ] m      │
│  宽度:     [   0.6        ] m      │
│                                   │
│  ☑ 涉及隐蔽工程                    │  ← 勾选后要求补充说明
│  隐蔽工程说明:                      │
│  [管线穿越现有排水沟，已按规范     ] │
│  [回填砂垫层保护                  ] │
│                                   │
│  ── 现场照片 ────────────────    │
│  (上限 10 张)                      │
│                                   │
│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐    │
│  │ 📷  │ │ 📷  │ │ 📷  │ │ +  │    │
│  │ 照片│ │ 照片│ │ 照片│ │添加│    │
│  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘    │
│                                   │
│  ── 竣工草图 ────────────────    │
│                                   │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │  [📷 拍摄手绘草图]            │ │  ← 主要方式
│  │  拍摄纸质手绘草图上传          │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────┐ │
│  │  [📝 在施工图上标注]          │ │  ← 辅助方式
│  │  PDF施工图简单画圈/画线        │ │
│  └─────────────────────────────┘ │
│                                   │
│  [提交审核]                        │
│                                   │
├─────────────────────────────────┤
│  [首页]  [历史]  [通知]  [我的]    │
└─────────────────────────────────┘

交互说明:
· 表单格式基于企业自有竣工资料表格（待业务提供样例）
· 隐蔽工程标记为重点关注项
· 竣工草图以拍照上传为主（班组长操作便捷）
· PDF标注为辅助方式，轻量级画圈/画线即可
· 施工图 PDF 可从"查看施工图"入口打开

### 5.7 项目经理审核列表

APP 端                               PC 端
┌─────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────────────┐
│  [← 审核管理]             │     │  审核工作台                               │
│                           │     │                                           │
│  XX项目部 · 3个单项工程    │     │  筛选: [全部项目▼] [全部状态▼] [日期范围]   │
│                           │     │                                           │
│  ── 今日待审核 (4) ──    │     │  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│                           │     │  │ 张三 · XX路中压管道 · 4/3            │ │
│  ┌─────────────────────┐│     │  │ ⬜考勤 ⬜进度 ⬜材料 ⬜施工记录         │ │
│  │ 张三 · 考勤 · 4/3    ││     │  │ [查看详情] [全部通过]                 │ │
│  │ 早会3人 · 动火交底    ││     │  ├─────────────────────────────────────┤ │
│  │ [查看] [通过] [退回]  ││     │  │ 李四 · YY路支管 · 4/3               │ │
│  └─────────────────────┘│     │  │ ✅考勤 ⬜进度 ⬜材料 ⬜施工记录         │ │
│  ┌─────────────────────┐│     │  │ [查看详情]                            │ │
│  │ 张三 · 进度 · 4/3    ││     │  ├─────────────────────────────────────┤ │
│  │ 焊接80m 开挖50m      ││     │  │ 王五(分包) · ZZ小区 · 4/3            │ │
│  │ [查看] [通过] [退回]  ││     │  │ ⬜考勤 ⬜进度 ⬜材料 ⬜施工记录         │ │
│  └─────────────────────┘│     │  │ [查看详情] [全部通过]                 │ │
│  ┌─────────────────────┐│     │  └─────────────────────────────────────┘ │
│  │ ⚠️ 超时提醒 (1)      ││     │                                           │
│  │ 李四 · 材料 · 3/25   ││     │  ── 审核详情弹窗 ────────────────────    │
│  │ ⚠️ 已超过7天未审核    ││     │  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│  │ [立即处理]            ││     │  │ 张三 · 考勤 · 4/3                    │ │
│  └─────────────────────┘│     │  │ 早会照片: [📷] GPS: 32.06N           │ │
│                           │     │  │ 参会: 张三、李四、王五               │ │
│  ── 已审核 ──            │     │  │ 交底: 动火作业                       │ │
│  4/2 张三 考勤 ✓ 通过     │     │  │ 签名: [查看签名图片]                 │ │
│  4/1 张三 材料 ✓ 通过     │     │  │                                       │ │
│                           │     │  │ [✓ 通过] [✗ 退回修改] [✏ 补充填写]   │ │
│                           │     │  └─────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────┘     └─────────────────────────────────────────┘

交互说明:
· PM 管理整个项目部下所有班组长数据
· 按模块分别审核，不强制一次审完
· 超过7天未审核的记录自动置顶提醒
· PC 端支持批量操作和详细查看
· 分包班组长的数据也在此审核

### 5.8 PC 后台管理面板

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  工程管家    [项目部: 金卓南京项目部▼]    [项目经理: 王经理]  │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      │                                                              │
│ 导航  │  ── 管理面板首页 ─────────────────────────────────────────  │
│      │                                                              │
│ 仪表板│  项目总览                              待办提醒              │
│  ·总览│  ┌────────────────────────────────┐  ┌──────────────┐       │
│      │  │ 项目部: 金卓南京                  │  │ ⚠️ 3项待审核  │       │
│ 项目  │  │ 在建项目: 5个                    │  │ ⚠️ 1项超时    │       │
│  ·列表│  │ 总人数: 42人                    │  │ 📋 2项退回    │       │
│  ·新建│  │ 本月完工: 1个                    │  └──────────────┘       │
│  ·配置│  └────────────────────────────────┘                          │
│      │                                                              │
│ 人员  │  项目进度一览                                                 │
│  ·备案│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐             │
│      │  │ XX路中压   │ YY路支管  │ ZZ小区   │ AA大道    │             │
│ 审核  │  │ ████ 45%  │ ████ 60% │ ████ 20% │ ████ 80% │             │
│  ·待审│  │ 班长:张三  │ 班长:李四 │ 班长:王五 │ 班长:赵六 │             │
│      │  │ 工期:3/1-  │ 工期:2/15-│ 工期:4/1-│ 工期:1/10-│             │
│ 资料  │  │    5/31   │   4/30   │   6/30  │   4/15   │             │
│  ·提取│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘             │
│  ·竣工│                                                              │
│  ·核准│  安全状态                      竣工倒计时                    │
│      │  ┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐        │
│ 报表  │  │ 本月早会完成率: 98%   │   │ AA大道 完工3/20      │        │
│  ·进度│  │ 安全交底次数: 120    │   │ 竣工资料截止: 4/19   │        │
│  ·安全│  │ 高风险作业: 8次      │   │ 剩余: 16天           │        │
│  ·竣工│  │ 待处理: 0            │   │ 🔴 即将到期           │        │
│      │  └──────────────────────┘   └──────────────────────┘        │
│ 系统  │                                                              │
│  ·用户│                                                              │
│  ·模板│                                                              │
│  ·BOM │                                                              │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

关键功能说明:
· 左侧导航按角色动态显示（管理员/PM/资料员/管理层看到不同菜单）
· 管理面板首页汇总核心指标，快速发现问题
· 竣工倒计时按30/45天规则自动计算，即将到期标红提醒

### 5.9 管理层报表视图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  工程管家    [全部项目部▼]    [时间范围: 本月▼]               │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      │                                                              │
│ 报表  │  ── 各项目进度总览 ──────────────────────────────────────   │
│  ·进度│                                                              │
│  ·安全│  项目          计划进度  实际进度  偏差    状态                │
│  ·竣工│  ──────────── ──────── ──────── ────── ──────              │
│      │  XX路中压管道   50.0%    45.2%    -4.8%  🟡略有滞后           │
│      │  YY路支管连接   55.0%    60.0%    +5.0%  🟢正常              │
│      │  ZZ小区改造     25.0%    20.0%    -5.0%  🟡略有滞后           │
│      │  AA大道迁改    100.0%    80.0%   -20.0%  🔴严重滞后           │
│      │                                                              │
│      │  ── 各工作项进度对比 ─────────────────────────────────────   │
│      │                                                              │
│      │  XX路中压管道工程                                              │
│      │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐       │
│      │  │ 中压管线焊接  ████████████░░░░░░░░  45%  540/1200m│       │
│      │  │ 管沟开挖      ████████████████░░░░  60%  900/1500m│       │
│      │  │ 阀门安装      ██████░░░░░░░░░░░░░░  33%  4/12个   │       │
│      │  │ 管沟回填      ██████████░░░░░░░░░░  40%  600/1500m│       │
│      │  │ 吹扫试压      ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   0%  0/1项    │       │
│      │  │ 警示带敷设    ██████████░░░░░░░░░░  40%  600/1500m│       │
│      │  └──────────────────────────────────────────────────┘       │
│      │  整体进度: 45.2%（加权）                                     │
│      │                                                              │
│      │  ── 安全事件汇总 ──────────────────────────────────────    │
│      │                                                              │
│      │  指标               本月    上月    趋势                      │
│      │  ───────────────── ────── ────── ──────                    │
│      │  早会完成率          98%     95%    ↑                       │
│      │  安全交底次数       120     105     ↑                       │
│      │  高风险作业监控      8       6      ↑                       │
│      │  交底覆盖率        100%    100%    →                       │
│      │                                                              │
│      │  ── 竣工资料提交进度 ────────────────────────────────────   │
│      │                                                              │
│      │  项目       完工日期   竣工资料截止  结算资料截止  状态       │
│      │  ───────── ──────── ──────────── ──────────── ──────      │
│      │  AA大道     3/20     4/19 (16天)  5/4 (31天)  🔴即将到期  │
│      │  BB路段     3/1      3/31 (已超)  4/15 (已超) 🔴已超期   │
│      │  CC庭院     2/15     3/17 ✅已提   4/1 ✅已提  🟢已完成   │
│      │                                                              │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

报表说明:
· 进度总览: 计划进度基于工期均匀分布计算，实际进度基于每日记录加权计算
· 安全报表: 汇总各项目部的安全交底完成率和高风险作业数据
· 竣工报表: 倒计时自动计算，超期标红，已提交标绿
· 管理层可跨项目部查看所有数据

## 6. 数据模型

### 6.1 核心实体关系

┌──────────┐     1:N     ┌──────────┐     1:N     ┌──────────┐
│  项目部   │────────────→│  单项工程  │────────────→│  班组长   │
│(ProjectDept)│          │(Project)  │            │(TeamLeader)│
└──────────┘             └─────┬────┘             └──────────┘
      │                        │                       │
      │ 1:N                    │ 1:N                   │
      ▼                        ▼                       │
┌──────────┐             ┌──────────┐                  │
│ 备案人员  │             │  工作项    │                  │
│(RegisteredWorker)│      │(WorkItem) │                  │
└──────────┘             └──────────┘                  │
      │                        │                       │
      │                        │ 产生                   │
      │                        ▼                       │
      │                 ┌──────────────┐               │
      └────────────────→│  每日记录     │←──────────────┘
                        │(DailyRecord) │
                        └──────┬───────┘
                               │
                    ┌──────────┼──────────┬──────────┐
                    ▼          ▼          ▼          ▼
              ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
              │考勤记录  │ │进度记录  │ │材料记录  │ │施工记录  │
              │(Attendance)│ │(Progress)│ │(Material)│ │(SiteRecord)│
              └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘

### 6.2 核心实体定义

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| name | String | 姓名 |
| phone | String | 手机号（登录账号） |
| password | String | 加密密码 |
| role | Enum | 管理层 / 项目经理 / 班组长 / 资料员 / 技术人员 / 管理员 |
| departmentId | Long | 所属项目部（班组长/PM/资料员必填） |
| status | Enum | 启用 / 停用 |
| createdAt | DateTime | 创建时间 |

账号由管理员在 PC 后台统一创建，分配角色和所属项目部。不支持自助注册。

#### 安全交底模板 (SafetyBriefingTemplate)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| name | String | 模板名称 |
| category | String | 分类（高空作业 / 动火作业 / 有限空间 / 基坑开挖 / 管线焊接 / 通用） |
| content | Text | 交底内容正文 |
| createdAt | DateTime | 创建时间 |

模板由 PC 后台管理（W5），班组长在 APP 早会流程中选择对应类型的模板进行宣贯。

#### 项目部 (ProjectDepartment)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| name | String | 项目部名称 |
| managerId | Long | 项目经理 ID |
| createdAt | DateTime | 创建时间 |

#### 单项工程 (Project)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| name | String | 项目名称（必填） |
| departmentId | Long | 所属项目部 |
| creatorId | Long | 创建人（技术人员）ID |
| startDate | Date | 工期开始日期（必填） |
| endDate | Date | 工期结束日期（必填） |
| teamLeaderId | Long | 指派班组长 ID（必填） |
| memberIds | JSON | 项目团队人员 ID 列表（从项目部级备案人员中选定） |
| remarks | String | 特殊说明（必填） |
| status | Enum | 进行中 / 暂停 / 已结算（只读） |
| isSubcontractor | Boolean | 是否为分包项目 |
| constructionPlanUrls | JSON | 施工图 PDF 文件 URL 列表（项目级资源） |
| createdAt | DateTime | 创建时间 |

#### 备案人员 (RegisteredWorker)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| departmentId | Long | 所属项目部 |
| name | String | 姓名 |
| phone | String | 手机号 |
| position | String | 岗位 |
| certifications | JSON | 资格证书信息 |

#### 工作项 (WorkItem)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| projectId | Long | 所属项目 |
| name | String | 工作项名称 |
| targetQuantity | Decimal | 目标工程量 |
| unit | String | 单位（米、个、吨等） |
| weight | Decimal | 权重（百分比，建议按预算占比） |

#### 每日记录 (DailyRecord)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| projectId | Long | 所属项目 |
| teamLeaderId | Long | 班组长 |
| date | Date | 记录日期 |
| moduleType | Enum | 模块类型（考勤/进度/材料/施工记录） |
| status | Enum | 待审核 / 已通过 / 已退回 / 已修正 |
| reviewComment | String | 审核意见 |
| reviewedAt | DateTime | 审核时间 |

#### 考勤记录 (AttendanceRecord)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| dailyRecordId | Long | 关联每日记录 |
| photoUrl | String | 早会照片（上限 1 张） |
| gpsLocation | String | GPS 坐标 |
| safetyBriefingType | String | 安全交底模板类型 |
| safetyBriefingId | Long | 关联安全交底模板 ID |
| signatureUrl | String | 班组长手写签名图片 |
| attendeeIds | JSON | 参会人员 ID 列表 |
| highRiskWork | JSON | 高风险作业记录（开工/完工时间、描述） |

#### 进度记录 (ProgressRecord)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| dailyRecordId | Long | 关联每日记录 |
| workItemId | Long | 工作项 |
| completedQuantity | Decimal | 当日完成量 |
| photoUrls | JSON | 施工照片（上限 5 张） |

#### 材料记录 (MaterialRecord)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| dailyRecordId | Long | 关联每日记录 |
| requisitionNo | String | 领料单号 |
| materialName | String | 品名 |
| specification | String | 规格 |
| quantity | Decimal | 数量 |
| recordType | Enum | 领料 / 退料 / 现场采买 |
| equipmentType | String | 设备类型（租赁设备时填写） |
| equipmentShifts | Decimal | 台班数 |

#### 施工记录 (SiteRecord)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| dailyRecordId | Long | 关联每日记录 |
| formData | JSON | 按企业自有表格结构的记录数据 |
| photoUrls | JSON | 现场照片（上限 10 张） |
| sketchPhotoUrls | JSON | 竣工草图照片 |
| pdfAnnotation | JSON | PDF 标注数据（辅助方式） |
| hiddenWork | Boolean | 是否涉及隐蔽工程 |

#### 修正记录 (CorrectionRecord)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 主键 |
| originalRecordId | Long | 原记录 ID |
| originalRecordType | Enum | 原记录模块类型 |
| correctedData | JSON | 修正后的数据 |
| reason | String | 修正原因 |
| createdBy | Long | 修正人 |
| createdAt | DateTime | 修正时间 |

### 6.3 数据状态流转

班组长提交
                        │
                        ▼
                  ┌──────────┐
                  │  待审核   │
                  └─────┬────┘
                        │
            ┌───────────┼───────────┐
            │           │           │
            ▼           ▼           ▼
      ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
      │ 审核通过  │ │ 退回修改  │ │ 补充填写  │
      └─────┬────┘ └─────┬────┘ └─────┬────┘
            │           │           │
            │           └──→ 班组长  │
            │               重新提交 │
            │               (回到待审核)
            │                     │
            ▼                     │
      ┌──────────┐               │
      │ 已锁定   │←──────────────┘
      │(不可修改) │
      └─────┬────┘
            │
      需要修正时追加
            │
            ▼
      ┌──────────┐
      │ 修正记录  │
      │(追加保留  │
      │ 原记录)   │
      └──────────┘

项目完工后: 所有数据 → 只读（不可编辑，仍可查看）

暂停状态说明:
  项目可能因设计变更、天气、甲方原因等暂停施工。
  暂停时: 系统暂停"今日待填"提醒，冻结进度计算，不累计工期延误
  恢复时: PM 手动恢复项目状态，继续正常流程
  暂停期间: 已提交数据保留，审核流程正常运作

## 7. 非功能需求

### 7.1 离线模式

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 在线 | 全功能可用，数据实时同步 |
| 离线 | 只读模式，仅查看已下载的数据，不能新增记录 |
| 网络恢复 | 自动同步，无感切换 |
| 高风险作业 | 无网络时允许开工，事后在线补录 |

### 7.2 手写签名

- 班组长在手机屏幕上手写签名

- 港华安全管理体系认可手机手写签名作为有效记录

- 用于安全交底记录和高风险作业确认单

- 仅班组长签名，施工人员不需逐一签名

### 7.3 照片管理

| 模块 | 每日上限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全考勤 | 1 张 | 早会现场照片 |
| 进度记录 | 5 张 | 施工进展照片 |
| 施工记录 | 10 张 | 现场施工照片 + 竣工草图 |
| 签字文件 | 不限 | 存档用途 |

### 7.4 性能要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| APP 启动 | 冷启动 < 3 秒 |
| 页面加载 | < 2 秒（在线）/ < 1 秒（离线缓存） |
| 数据提交 | < 3 秒（含照片上传） |
| 照片压缩 | 上传前自动压缩，单张 < 500KB |
| 离线缓存 | 保留最近 30 天的已下载数据 |
| 并发用户 | 支持 50 人同时在线（试点规模） |

### 7.5 安全要求

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户认证 | 账号 + 密码登录 |
| 数据传输 | HTTPS 加密 |
| 数据权限 | 按角色 + 项目部隔离 |
| 审计日志 | 记录所有数据操作，不可删除 |
| 签名存储 | 签名图片加密存储，防篡改 |

### 7.6 兼容性

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| APP 平台 | Android 8.0+ |
| 屏幕适配 | 5.5 寸 ~ 6.7 寸手机 |
| PC 浏览器 | Chrome、Edge、Firefox 最新两个版本 |
| 网络环境 | 4G/5G/WiFi，弱网有降级方案 |

#### 7.6.1 BYOD 适配策略

班组长使用自有安卓手机，不统一配发设备。分包单位班组长同样适用 BYOD 场景。系统需做以下适配：

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 屏幕适配 | 支持 5.5~6.7 寸主流屏幕，手写签名区域按屏幕宽度自适应 |
| 存储友好 | 照片自动压缩至 500KB 以内，本地缓存仅保留 30 天，避免占用用户手机空间 |
| 低端机兼容 | 安卓 8.0+ 起步，避免依赖最新系统 API，确保中低端机型流畅运行 |
| 电量优化 | GPS 仅在拍照时采集一次，不做持续定位；后台同步仅在充电+WiFi 时自动执行 |
| 数据安全 | 本地数据加密存储，APP 卸载后数据不可恢复；不访问用户个人数据（通讯录、相册仅限用户主动选择） |
| 话费补助 | 项目部给予班组长话费补助（含流量），不作为系统功能但影响用户接受度 |

### 7.7 可扩展性预留

| 预留项 | 说明 |
| --- | --- |
| ERP 集成 | 架构上预留接口，未来可对接 |
| 指纹打卡 | 数据模型预留指纹字段，二期评估 |
| 视频监控 | 一期不含，数据模型预留视频关联字段 |
| iOS 客户端 | API 层与客户端解耦，未来可扩展 |
| 施工图标注 | 一期不做区域标注，二期 APP 顺畅后增加 |

## 8. 分期交付计划

### 8.1 交付阶段

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                    │
│  第一期 (6-8周)          第二期 (4-6周)        第三期 (4-6周)        │
│  ┌──────────────┐      ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     │
│  │  考勤 + 进度   │      │  材料管理     │     │  竣工资料     │     │
│  │              │      │              │     │              │     │
│  │ ·班前早会     │      │ ·领料登记     │     │ ·施工记录表单 │     │
│  │ ·安全交底     │      │ ·退料登记     │     │ ·草图拍照     │     │
│  │ ·考勤签到     │      │ ·设备租赁     │     │ ·PDF查看/标注 │     │
│  │ ·工程量记录   │      │ ·现场采买     │     │ ·竣工图绘制   │     │
│  │ ·完成率计算   │      │ ·历史快速复制 │     │ ·材料核准     │     │
│  │ ·PM审核      │      │ ·BOM比对      │     │ ·签字跟踪     │     │
│  │              │      │ ·材料核销     │     │ ·竣工倒计时   │     │
│  └──────────────┘      └──────────────┘     └──────────────┘     │
│                                                                    │
│  同步完成: PC 后台项目指标配置、人员备案、用户管理、审核工作台       │
│                                                                    │
│  ──────────────────────────────────────────────────────           │
│                                                                    │
│  试点 (2-4周)                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │  中型项目部: 3-5 个班组, 1-3 个月工期, 1-3 个分包单位   │        │
│  │  收集反馈 → 调整优化 → 全面推广                         │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 8.2 一期/二期功能分界

| 功能 | 一期 | 二期（试点后评估） |
| --- | --- | --- |
| 拍照 + GPS + 手动勾选考勤 | ✅ |  |
| 独立指纹打卡机 |  | ✅ 评估 |
| 视频监控对接 |  | ✅ 评估 |
| 工程量数值 + 照片进度记录 | ✅ |  |
| 施工图区域标注 |  | ✅ 增加轻量标注 |
| 手写电子签名 | ✅ |  |
| 历史记录快速复制（材料） | ✅ |  |
| 自动计算完成百分比（加权） | ✅ |  |
| 审核超时提醒（7天） | ✅ |  |
| 只读离线模式 | ✅ |  |
| 材料核销比对 |  | ✅ 二期 |
| BOM 清单配置 |  | ✅ 二期 |

### 8.3 试点项目参考

| 维度 | 参考值 |
| --- | --- |
| 团队规模 | 中型，3-5 个班组 |
| 班组人数 | 每组 5-15 人 |
| 工期 | 1-3 个月 |
| 分包单位 | 同时 1-3 个 |

## 9. 待业务提供项

以下内容不影响架构设计，但影响 APP 表单的详细设计，需在对应模块开发前提供：

| 编号 | 事项 | 影响范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分类安全交底模板样例文档（高空、动火、有限空间等） | 安全模块表单设计 | 高 |
| 2 | 企业自有竣工资料施工记录表样例 | 施工记录模块表单设计 | 高 |
| 3 | 工程材料预算清单（BOM）样例 | 材料模块数据结构 | 高 |

建议在开发启动前安排一次项目部实地走访，观察早会流程、领料过程、施工记录方式，发现文档之外的实际操作细节。