## 主数据项目接口清单
港华TMS升迁项目开发任务项-主数据开发（2025）
序号 | 系统 | 领域 | 开发类型 | 开发功能
1 | BIP | 组织域 | 功能开发 | 组织申请表审批通过后调用BIP业务单元保存接口
2 | YSB | 组织域 | 集成开发 | YSB发送业务单元到竹云系统
3 | YSB | 组织域 | 集成开发 | 竹云接口发送到YSB接口对接-业务单元
4 | TMS（NC） | 组织域 | 集成开发 | 支持外系统通过接口生成TMS（NC）的业务单元
5 | BIP | 账号域 | 功能开发 | 生成弹窗，展示TMS（NC）供应商数据
6 | BIP | 账号域 | 集成开发 | 账号申请单节点审批通过后调用竹云接口推送单据信息
7 | TMS（NC） | 账号域 | 集成开发 | 支持外系统通过接口生成TMS用户
8 | TMS（NC） | 账号域 | 集成开发 | 支持外系统通过接口给人员分配TMS（NC）角色
9 | TMS（NC） | 账号域 | 集成开发 | 支持外系统通过接口获取NC供应商档案
10 | 工程移动 | 账号域 | 集成开发 | 支持外系统通过接口生成用户并分配用户组
11 | YSB | 账号域 | 集成开发 | NC员工入职事件中心订阅配置调用YSB接口
12 | YSB | 账号域 | 集成开发 | YSB发送员工到竹云系统
13 | YSB | 账号域 | 集成开发 | 竹云接口发送到YSB接口对接-用户
14 | YSB | 账号域 | 集成开发 | 主数据通过YSB推送账号到BIP
15 | YSB | 账号域 | 集成开发 | 主数据通过YSB推送账号到TMS（NC）
16 | YSB | 账号域 | 集成开发 | 主数据通过YSB推送账号到portal
17 | YSB | 账号域 | 集成开发 | 主数据通过YSB推送账号到工程移动
18 | 单点登录 | 门户 | 集成开发 | 通过浏览器cookie直接免登portal BIP
19 | BIP | 权限 | 集成开发 | 对接OA，支持移动审批
20 | BIP | 账号域 | 集成开发 | 分配结果回调接口
21 | BIP | 账号域 | 集成开发 | 分配失败补偿机制

## 一期BIP接口清单
一期BIP接口规划清单
序号 | 规划 | 业务板块 | 模块 | 对方系统 | 对接内容 | 数据方向 | 备注
1 | 一期财务 | 再生能源 内部核算中心 | 应收应付 | 光伏星 | 收款 | 光伏星->BIP | 适配光伏星->TMS接口
2 |  |  |  |  | 应收 | 光伏星->BIP | 适配光伏星->TMS接口
3 |  |  |  |  | 暂估应收 | 光伏星->BIP | 适配光伏星->TMS接口
4 |  |  |  | 储能星 | 收款 | 储能星->BIP | 适配储能星->TMS接口
5 |  |  |  |  | 应收 | 储能星->BIP | 适配储能星->TMS接口
6 |  |  |  |  | 暂估应收 | 储能星->BIP | 适配储能星->TMS接口
7 |  |  | 商旅平台 | 优行商旅 | 商旅资源（车票、飞机票、打车、酒店等） | 优行商旅->BIP | 已有标品对接
8 |  |  |  |  | 结算（账单、对账、发票等） | 优行商旅->BIP | 已有标品对接
9 |  |  |  |  | 组织 | BIP->优行商旅 | 已有标品对接
10 |  |  |  |  | 人员信息 | BIP->优行商旅 | 已有标品对接
11 |  |  | 基础档案 | TMS | 客户/客商档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
12 |  |  |  |  | 供应商档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
13 |  |  |  |  | 项目档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
14 |  |  |  |  | 物料档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
15 | 一期人力 | 再生能源 公用业务 | 基础档案 | TMS | 岗位序列 人员类别 异动类型 本部职务名称 民族 健康状况 户口性质 本部员工类别 学历 专业类别 招聘来源 工会人员分类 学位 政治面貌 婚姻状况 与本人关系 语种 员工层级 港华职级 语种熟练程度 血型 学历验证 工作地点 职业资格等级 任职类型 行政区划 异动原因 专业技术职务等 | BIP->TMS | 因大部分档案记录数变动不大，建议不通过接口方式，可以做一次性导入，并同步维护
16 |  |  | 组织数据 | TMS | 组织同步 | BIP->TMS | 已上线BIP人力系统的公司
17 |  |  |  | TMS | 部门同步 | BIP->TMS
18 |  |  |  | TMS | 岗位信息同步 | BIP->TMS
19 |  |  | 组织数据 | TMS | 组织同步 | TMS->BIP | 未上线BIP人力系统的公司
20 |  |  |  | TMS | 部门同步 | TMS->BIP
21 |  |  |  | TMS | 岗位信息同步 | TMS->BIP
22 |  |  | 人员数据 | TMS | 人员核心数据、任职信息及外派记录 | BIP->TMS | 员工编码、姓名、证件信息、任职信息（组织/部门/岗位/职级）、外派记录（外派组织、部门、岗位、职级）,已上线BIP人力系统的公司
23 |  |  |  | TMS | 人员核心数据、任职信息及外派记录 | TMS->BIP | 员工编码、姓名、证件信息、任职信息（组织/部门/岗位/职级）、外派记录（外派组织、部门、岗位、职级）,未上线BIP人力系统的公司
24 | 一期供应链 | 再生能源 | 基础档案 | 广联达 | 供应商档案 | BIP->广联达
25 |  |  | 基础档案 |  | 物料档案 | BIP->广联达
26 |  |  | 工程预算 |  | 物资需求申请 | BIP->广联达
27 |  |  | 工程预算 |  | 请购单 | BIP->广联达
28 |  |  | 工程预算 |  | 采购单 | BIP->广联达
29 |  |  | 工程预算 |  | 到货单 | BIP->广联达
30 |  |  | 工程预算 |  | 入库申请 | BIP->广联达
31 |  |  | 工程预算 |  | 出库申请 | BIP->广联达
32 |  |  | 到货单 | 同徽质检系统 | 到货单 | BIP->质检系统
33 |  |  | 基础档案 |  | 组织 | BIP->质检系统
34 |  |  | 基础档案 |  | 物料 | BIP->质检系统
35 |  |  | 基础档案 |  | 供应商 | BIP->质检系统

## 二期BIP接口清单
二期BIP接口规划清单
序号 | 规划 | 业务板块 | 模块 | 对方系统 | 对接内容 | 数据方向 | 备注
1 | 二期财务 | 燃气 | 应收应付 | TCIS | 收款单 | TCIS->BIP | 适配TCIS->TMS接口
2 |  |  |  |  | 应收单 | TCIS->BIP | 适配TCIS->TMS接口
3 |  |  |  |  | 客户档案 | BIP->TCIS | 适配TCIS->TMS接口
4 |  |  | 费控 | 国信影像 | 移动端采集接口 | 国信影像->BIP
5 |  |  | 费控、司库 | 招行CBS接口 | 支付、查询 | BIP->招行CBS接口
6 |  |  | 资金 |  | 资金的上收、下拨 | BIP->招行CBS接口
7 |  |  | 资金 |  | 联合支付 | BIP->招行CBS接口
8 |  |  | 共享工单 | TMS | 应收单 | TMS->BIP
9 |  |  | 共享工单 |  | 应付单 | TMS->BIP
10 |  |  | 资金收付 |  | 收款单 | TMS->BIP
11 |  |  | 资金收付 |  | 付款单 | TMS->BIP
12 |  |  | 合同收付款 | TMS-OA | 合同收付款接口 | BIP -> TMS-OA | 收付款单、报销类（合同）单据首付款信息同步到OA合同收付款台账
13 |  | 绿燃 | 基础档案 | 银证系统 | 组织_集团 | BIP-->银证系统
14 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 业务流程 | BIP-->银证系统
15 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 人员基本信息 | BIP-->银证系统
16 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 组织_部门 | BIP-->银证系统
17 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 收付款类型 | BIP-->银证系统
18 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 供应商基本信息 | BIP-->银证系统
19 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 客户基本信息 | BIP-->银证系统
20 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 收款协议 | BIP-->银证系统
21 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 付款协议 | BIP-->银证系统
22 |  |  | 应收应付 | 银证系统 | 应收单 | 银证系统-->BIP
23 |  |  | 应收应付 | 银证系统 | 收款单 | 银证系统-->BIP
24 |  |  | 应收应付 | 银证系统 | 应付单 | 银证系统-->BIP
25 |  | 延伸 | 其它待定 | 延伸业务系统 | 待定 | 待定 | 待定
26 |  |  | 消息待办 | 钉钉 | BIP待办单据 | BIP-->钉钉
27 |  |  | 档案单据 | TLC生活服务云 | 物料档案、库存、销售订单 | BIP <-> TLC
28 |  |  | 共享工单 | 时刻助手 | 应收单 | 时刻助手->BIP
29 |  |  | 共享工单 |  | 应付单 | 时刻助手->BIP
30 |  |  | 资金收付 |  | 收款单 | 时刻助手->BIP
31 |  |  | 资金收付 |  | 付款单 | 时刻助手->BIP
32 |  |  | 凭证 |  | 总账 | 时刻助手->BIP
33 |  | 华衍 | 待定 | 营收系统 | 待定 | 待定 | 待定
34 |  | 中华煤气 | 全面预算 | SAP | 财务数据 | 待定 | 待定
35 | 二期 | 各业务板块 | 组织数据 | 培训系统 | 组织同步接口 | BIP → 培训系统
36 |  |  |  |  | 部门同步接口 | BIP → 培训系统
37 |  |  |  |  | 岗位同步接口 | BIP → 培训系统
38 |  |  | 人员数据 |  | 人员同步接口 | BIP → 培训系统 | 姓名、所属组织、部门、岗位
39 |  |  | 培训记录 |  | 培训记录同步接口 | 培训系统 → BIP | 课程名称、学时、成绩、资格证编号、发证日期等
40 |  |  | 录用人员数据 | 招聘系统-北森等 | 员工数据同步接口（录用通过） | 招聘系统 → BIP | 基本信息（姓名、性别、出生日期）、任职记录、履历、学历、语言能力、家庭信息职称信息、职称信息、职业资格信息、奖励信息、身份证件信息、学习培训经历等
41 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 入职申请流程 | OA->BIP
42 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 转正申请流程 | OA->BIP
43 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 调岗申请流程 | OA->BIP
44 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 离职申请流程 | OA->BIP
45 |  | 延伸 | 基础档案 | 北森 | 岗位序列 人员类别 异动类型 本部职务名称 民族 健康状况 户口性质 本部员工类别 学历 专业类别 招聘来源 工会人员分类 学位 政治面貌 婚姻状况 与本人关系 语种 员工层级 港华职级 语种熟练程度 血型 学历验证 工作地点 职业资格等级 任职类型 行政区划 异动原因 专业技术职务等 | BIP->北森 | 因大部分档案记录数变动不大，建议不通过接口方式，可以做一次性导入，并同步维护
46 |  |  | 组织数据 |  | 组织同步接口 | 北森->BIP
47 |  |  |  |  | 部门同步接口 | 北森->BIP
48 |  |  |  |  | 岗位同步接口 | 北森->BIP
49 |  |  | 人员数据 |  | 人员信息同步接口 | 北森->BIP | 基本信息 任职记录 兼职记录 探亲交通费标准 履历记录 试用情况 身份证件信息 探亲交通费记录 语言能力 职称信息 职业资格信息 住房费用报销标准 惩罚信息 学历信息 学习培训经历 住房费用报销记录 银行账户 家庭信息 合同协议信息 门诊报销标准 特别福利 奖励信息 固定出差补贴信息 门诊报销记录
50 |  |  | 薪酬数据 |  | 薪酬结果数据 | 北森->BIP | 薪资项目体系需要与集团规则做映射
51 |  |  | 培训数据 |  | 人员信息中的培训记录和结果数据 | 北森->BIP
52 |  |  | 绩效数据 |  | 人员信息中的绩效记录和结果数据 | 北森->BIP
53 | 二期 | 燃气 | 基础档案 | 齐力协同平台 | 物料信息同步接口 | BIP --> 协同平台 | 协同平台同步基础档案
54 |  |  | 基础档案 |  | 业务单元信息同步接口 | BIP --> 协同平台 | 协同平台同步基础档案
55 |  |  | 采购管理 |  | 采购订单信息同步接口 | BIP --> 协同平台 | 协同平台同步采购订单，更新TMS采购订单协同订单状态
56 |  |  | 采购管理 |  | 采购订单状态更新接口 | 协同平台-->BIP | 供应商确认订单操作回传TMS
57 |  |  | 采购管理 |  | 协同平台采购订单状态更新接口 | BIP --> 协同平台 | TMS采购订单取消审批、整单关闭、行关闭操作更新协同平台采购订单
58 |  |  | 采购管理 |  | 送货单送货信息推送接口 | 协同平台-->BIP | 供应商发货后将发货信息同步至TMS并更新TMS采购订单协同订单状态
59 |  |  | 采购管理 |  | 送货单打印信息推送接口 | 协同平台-->BIP BIP-->协同平台 | 供应当在协同平台打印送货信息或物料标签需将打印信息传送到TMS，TMS根据打印模板格式返回打印后的PDA文件
60 |  |  | 基础档案 | 齐力质检系统 | 物料分类同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步物料基础档案
61 |  |  | 基础档案 |  | 物料信息同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步物料分类基础档案
62 |  |  | 基础档案 |  | 业务单元信息同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步业务单元基础档案
63 |  |  | 采购管理 |  | TMS采购到货单信息同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步采购到货单
64 |  |  | 采购管理 |  | TMS到货单更新接口 | IQC--> BIP | IQC质量系统检验合格后更新TMS系统采购到货单，同步生成采购入库单单
65 |  |  | 采购管理 |  | 生成 IQC检验单接口 | BIP--> IQC | 参照供应商送货单信息或到货单信息生成IQC检验单
66 |  |  | 基础档案 | TMS | 物料信息同步接口 | BIP --> TMS | 重点关注问题：1.确认物料同步范围 2.调整TMS一级和二级分类
67 |  |  | 采购管理 |  | 采购合同信息同步接口 | BIP --> TMS | 重点关注合同控制范围同步
68 |  |  | 基础档案 |  | 供应商信息同步接口 | BIP --> TMS | 重点关注集团级供应商同步
69 |  | 绿燃 | 基础档案 | 地磅系统 | 用户组档案 | BIP-->LE
70 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 用户档案 | BIP-->LE
71 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 集团档案 | BIP-->LE
72 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 业务单元 | BIP-->LE
73 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 部门档案 | BIP-->LE
74 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 币种档案 | BIP-->LE
75 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 人员类别 | BIP-->LE
76 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 人员档案 | BIP-->LE
77 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 会计期间方案 | BIP-->LE
78 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 会计期间 | BIP-->LE
79 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 计量单位 | BIP-->LE
80 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料基本分类-集团 | BIP-->LE
81 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料基本分类-业务单元 | BIP-->LE
82 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料-集团 | BIP-->LE
83 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料-业务单元 | BIP-->LE
84 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 地区分类 | BIP-->LE
85 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 地点 | BIP-->LE
86 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户基本分类-集团 | BIP-->LE
87 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户基本分类-业务单元 | BIP-->LE
88 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户-集团 | BIP-->LE
89 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户-业务单元 | BIP-->LE
90 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商基本分类-集团 | BIP-->LE
91 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商基本分类-业务单元 | BIP-->LE
92 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商-集团 | BIP-->LE
93 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商-业务单元 | BIP-->LE
94 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 仓库 | BIP-->LE
95 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 交易类型 | BIP-->LE
96 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 运输方式 | BIP-->LE
97 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案定义 | BIP-->LE
98 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案维护-全局 | BIP-->LE
99 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案维护-集团 | BIP-->LE
100 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案维护-业务单元 | BIP-->LE
101 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 采购订单 | BIP-->LE
102 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 采购到货单 | BIP<-->LE双向
103 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 销售订单 | LE-->BIP
104 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 销售发货单 | BIP<-->LE双向
105 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 销售出库单 | LE-->BIP
106 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 调拨订单 | BIP-->LE
107 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 调拨出库单 | LE-->BIP
108 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 调拨入库单 | BIP<-->LE双向
109 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 材料出库单 | LE-->BIP
110 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 生产报告单 | BIP-->LE
111 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 其他出库单 | LE-->BIP
112 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 其他入库单 | BIP<-->LE双向
113 |  | 延伸业务 | 其它待定 | 时刻家 | 采购类单据对接 | 待定 | 待定
114 |  |  | 基础档案 | TLC生活服务云 | 物料档案、供应商档案 | BIP <-> TLC
115 |  |  | 单据 | TLC生活服务云 | 寻源定标价(价格主数据) | BIP <-> TLC
116 |  | 华衍 | 待定 | NC工程管理 | 工程模块接口 | 待定 | 待定
117 |  |  | 待定 | 仓储条码系统 | 仓储条码接口 | 待定 | 待定
118 |  |  | 待定 | 地磅系统 | 地磅系统接口 | 待定 | 待定
119 |  |  | 待定 | 工单系统 | 工单系统接口 | 待定 | 待定

## 财务
BIP财务接口规划清单
序号 | 规划 | 业务板块 | 模块 | 对方系统 | 对接内容 | 数据方向 | 备注
1 | 一期财务 | 再生能源 | 应收应付 | 光伏星 | 收款 | 光伏星->BIP | 适配光伏星->TMS接口
2 |  |  |  |  | 应收 | 光伏星->BIP | 适配光伏星->TMS接口
3 |  |  |  |  | 暂估应收 | 光伏星->BIP | 适配光伏星->TMS接口
4 |  |  | 商旅平台 | 优行商旅 | 商旅资源（车票、飞机票、打车、酒店等） | 优行商旅->BIP | 已有标品对接
5 |  |  |  |  | 结算（账单、对账、发票等） | 优行商旅->BIP | 已有标品对接
6 |  |  |  |  | 组织 | BIP->优行商旅 | 已有标品对接
7 |  |  |  |  | 人员信息 | BIP->优行商旅 | 已有标品对接
8 |  |  | 基础档案 | TMS | 客户档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
9 |  |  |  |  | 供应商档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
10 |  |  |  |  | 项目档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
11 |  |  |  |  | 物料档案 | TMS->BIP | 并行期间数据同步，开箱即用已有此功能
12 | 二期财务 | 燃气 | 应收应付 | TCIS | 收款单 | TCIS->BIP | 适配TCIS->TMS接口
13 |  |  |  |  | 应收单 | TCIS->BIP | 适配TCIS->TMS接口
14 |  |  |  |  | 客户档案 | BIP->TCIS | 适配TCIS->TMS接口
15 |  |  | 费控 | 国信影像 | 移动端采集接口 | 国信影像->BIP
16 |  |  | 费控、司库 | 招行CBS接口 | 支付、查询 | BIP->招行CBS接口
17 |  |  | 资金 |  | 资金的上收、下拨 | BIP->招行CBS接口
18 |  |  | 资金 |  | 联合支付 | BIP->招行CBS接口
19 |  |  | 共享工单 | TMS | 应收单 | TMS->BIP
20 |  |  | 共享工单 |  | 应付单 | TMS->BIP
21 |  |  | 资金收付 |  | 收款单 | TMS->BIP
22 |  |  | 资金收付 |  | 付款单 | TMS->BIP
23 |  |  | 合同收付款 | TMS-OA | 合同收付款接口 | BIP -> TMS-OA | 收付款单、报销类（合同）单据首付款信息同步到OA合同收付款台账
73 |  | 绿燃 | 基础档案 | 银证系统 | 组织_集团 | BIP-->银证系统
74 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 业务流程 | BIP-->银证系统
75 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 人员基本信息 | BIP-->银证系统
76 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 组织_部门 | BIP-->银证系统
77 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 收付款类型 | BIP-->银证系统
78 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 供应商基本信息 | BIP-->银证系统
79 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 客户基本信息 | BIP-->银证系统
80 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 收款协议 | BIP-->银证系统
81 |  |  | 基础档案 | 银证系统 | 付款协议 | BIP-->银证系统
82 |  |  | 应收应付 | 银证系统 | 应收单 | 银证系统-->BIP
83 |  |  | 应收应付 | 银证系统 | 收款单 | 银证系统-->BIP
84 |  |  | 应收应付 | 银证系统 | 应付单 | 银证系统-->BIP
25 |  | 延伸 | 待定 | 延伸业务系统 | 待定 | 待定 | 待定
26 |  | 华衍 | 待定 | 营收系统 | 待定 | 待定 | 待定
27 |  | 中华煤气 | 全面预算 | SAP | 财务数据 | 待定 | 待定

## 人力
BIP人力资源接口规划清单
序号 | 规划 | 业务板块 | 模块 | 对方系统 | 对接内容 | 数据方向 | 备注
1 | 一期 | 集团 | 基础档案 | TMS | 岗位序列 人员类别 异动类型 本部职务名称 民族 健康状况 户口性质 本部员工类别 学历 专业类别 招聘来源 工会人员分类 学位 政治面貌 婚姻状况 与本人关系 语种 员工层级 港华职级 语种熟练程度 血型 学历验证 工作地点 职业资格等级 任职类型 行政区划 异动原因 专业技术职务等 | BIP->TMS | 因大部分档案记录数变动不大，建议不通过接口方式，可以做一次性导入，并同步维护
2 |  |  | 组织数据 | TMS | 组织同步 | BIP->TMS | 已上线BIP人力系统的公司
3 |  |  |  | TMS | 部门同步 | BIP->TMS
4 |  |  |  | TMS | 岗位信息同步 | BIP->TMS
5 |  |  | 组织数据 | TMS | 组织同步 | TMS->BIP | 未上线BIP人力系统的公司
6 |  |  |  | TMS | 部门同步 | TMS->BIP
7 |  |  |  | TMS | 岗位信息同步 | TMS->BIP
8 |  |  | 人员数据 | TMS | 人员核心数据、任职信息及外派记录 | BIP->TMS | 员工编码、姓名、证件信息、任职信息（组织/部门/岗位/职级）、外派记录（外派组织、部门、岗位、职级）,已上线BIP人力系统的公司
9 |  |  |  | TMS | 人员核心数据、任职信息及外派记录 | TMS->BIP | 员工编码、姓名、证件信息、任职信息（组织/部门/岗位/职级）、外派记录（外派组织、部门、岗位、职级）,已上线BIP人力系统的公司
10 | 二期 | 集团 | 组织数据 | 培训系统 | 组织同步接口 | BIP → 培训系统
11 |  |  |  |  | 部门同步接口 | BIP → 培训系统
12 |  |  |  |  | 岗位同步接口 | BIP → 培训系统
13 |  |  | 人员数据 |  | 人员同步接口 | BIP → 培训系统 | 姓名、所属组织、部门、岗位
14 |  |  | 培训记录 |  | 培训记录同步接口 | 培训系统 → BIP | 课程名称、学时、成绩、资格证编号、发证日期等
15 |  |  | 录用人员数据 | 招聘系统-北森等 | 员工数据同步接口（录用通过） | 招聘系统 → BIP | 基本信息（姓名、性别、出生日期）、任职记录、履历、学历、语言能力、家庭信息职称信息、职称信息、职业资格信息、奖励信息、身份证件信息、学习培训经历等
16 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 入职申请流程 | OA->BIP
17 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 转正申请流程 | OA->BIP
18 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 调岗申请流程 | OA->BIP
19 |  |  | 员工入转调离 | TMS-OA | 离职申请流程 | OA->BIP
20 |  | 延伸 | 基础档案 | 北森 | 岗位序列 人员类别 异动类型 本部职务名称 民族 健康状况 户口性质 本部员工类别 学历 专业类别 招聘来源 工会人员分类 学位 政治面貌 婚姻状况 与本人关系 语种 员工层级 港华职级 语种熟练程度 血型 学历验证 工作地点 职业资格等级 任职类型 行政区划 异动原因 专业技术职务等 | BIP->北森 | 因大部分档案记录数变动不大，建议不通过接口方式，可以做一次性导入，并同步维护
21 |  |  | 组织数据 |  | 组织同步接口 | 北森->BIP
22 |  |  |  |  | 部门同步接口 | 北森->BIP
23 |  |  |  |  | 岗位同步接口 | 北森->BIP
24 |  |  | 人员数据 |  | 人员信息同步接口 | 北森->BIP | 基本信息 任职记录 兼职记录 探亲交通费标准 履历记录 试用情况 身份证件信息 探亲交通费记录 语言能力 职称信息 职业资格信息 住房费用报销标准 惩罚信息 学历信息 学习培训经历 住房费用报销记录 银行账户 家庭信息 合同协议信息 门诊报销标准 特别福利 奖励信息 固定出差补贴信息 门诊报销记录
25 |  |  | 薪酬数据 |  | 薪酬结果数据 | 北森->BIP | 薪资项目体系需要与集团规则做映射
26 |  |  | 培训数据 |  | 人员信息中的培训记录和结果数据 | 北森->BIP
27 |  |  | 绩效数据 |  | 人员信息中的绩效记录和结果数据 | 北森->BIP

## 供应链
BIP供应链接口规划清单
序号 | 规划 | 业务板块 | 模块 | 对方系统 | 对接内容 | 数据方向 | 备注
1 | 一期 | 再生能源 | 基础档案 | 广联达 | 供应商档案 | BIP->广联达
2 |  |  | 基础档案 |  | 物料档案 | BIP->广联达
3 |  |  | 工程预算 |  | 物资需求申请 | BIP->广联达
4 |  |  | 工程预算 |  | 请购单 | BIP->广联达
5 |  |  | 工程预算 |  | 采购单 | BIP->广联达
6 |  |  | 工程预算 |  | 到货单 | BIP->广联达
7 |  |  | 工程预算 |  | 入库申请 | BIP->广联达
8 |  |  | 工程预算 |  | 出库申请 | BIP->广联达
9 |  |  | 到货单 | 同徽质检系统 | 到货单 | BIP->质检系统
10 |  |  | 基础档案 |  | 组织 | BIP->质检系统
11 |  |  | 基础档案 |  | 物料 | BIP->质检系统
12 |  |  | 基础档案 |  | 供应商 | BIP->质检系统
13 | 二期 | 燃气 | 基础档案 | 齐力协同平台 | 物料信息同步接口 | BIP --> 协同平台 | 协同平台同步基础档案
14 |  |  | 基础档案 |  | 业务单元信息同步接口 | BIP --> 协同平台 | 协同平台同步基础档案
15 |  |  | 采购管理 |  | 采购订单信息同步接口 | BIP --> 协同平台 | 协同平台同步采购订单，更新TMS采购订单协同订单状态
16 |  |  | 采购管理 |  | 采购订单状态更新接口 | 协同平台-->BIP | 供应商确认订单操作回传TMS
17 |  |  | 采购管理 |  | 协同平台采购订单状态更新接口 | BIP --> 协同平台 | TMS采购订单取消审批、整单关闭、行关闭操作更新协同平台采购订单
18 |  |  | 采购管理 |  | 送货单送货信息推送接口 | 协同平台-->BIP | 供应商发货后将发货信息同步至TMS并更新TMS采购订单协同订单状态
19 |  |  | 采购管理 |  | 送货单打印信息推送接口 | 协同平台-->BIP BIP-->协同平台 | 供应当在协同平台打印送货信息或物料标签需将打印信息传送到TMS，TMS根据打印模板格式返回打印后的PDA文件
20 |  |  | 基础档案 | 齐力质检系统 | 物料分类同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步物料基础档案
21 |  |  | 基础档案 |  | 物料信息同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步物料分类基础档案
22 |  |  | 基础档案 |  | 业务单元信息同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步业务单元基础档案
23 |  |  | 采购管理 |  | TMS采购到货单信息同步接口 | BIP--> IQC | IQC同步采购到货单
24 |  |  | 采购管理 |  | TMS到货单更新接口 | IQC--> BIP | IQC质量系统检验合格后更新TMS系统采购到货单，同步生成采购入库单单
25 |  |  | 采购管理 |  | 生成 IQC检验单接口 | BIP--> IQC | 参照供应商送货单信息或到货单信息生成IQC检验单
26 |  |  | 基础档案 | TMS | 物料信息同步接口 | BIP --> TMS | 重点关注问题：1.确认物料同步范围 2.调整TMS一级和二级分类
27 |  |  | 采购管理 |  | 采购合同信息同步接口 | BIP --> TMS | 重点关注合同控制范围同步
28 |  |  | 基础档案 |  | 供应商信息同步接口 | BIP --> TMS | 重点关注集团级供应商同步
29 |  | 绿燃 | 基础档案 | 地磅系统 | 用户组档案 | BIP-->LE
30 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 用户档案 | BIP-->LE
31 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 集团档案 | BIP-->LE
32 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 业务单元 | BIP-->LE
33 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 部门档案 | BIP-->LE
34 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 币种档案 | BIP-->LE
35 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 人员类别 | BIP-->LE
36 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 人员档案 | BIP-->LE
37 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 会计期间方案 | BIP-->LE
38 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 会计期间 | BIP-->LE
39 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 计量单位 | BIP-->LE
40 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料基本分类-集团 | BIP-->LE
41 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料基本分类-业务单元 | BIP-->LE
42 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料-集团 | BIP-->LE
43 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 物料-业务单元 | BIP-->LE
44 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 地区分类 | BIP-->LE
45 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 地点 | BIP-->LE
46 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户基本分类-集团 | BIP-->LE
47 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户基本分类-业务单元 | BIP-->LE
48 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户-集团 | BIP-->LE
49 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 客户-业务单元 | BIP-->LE
50 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商基本分类-集团 | BIP-->LE
51 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商基本分类-业务单元 | BIP-->LE
52 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商-集团 | BIP-->LE
53 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 供应商-业务单元 | BIP-->LE
54 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 仓库 | BIP-->LE
55 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 交易类型 | BIP-->LE
56 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 运输方式 | BIP-->LE
57 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案定义 | BIP-->LE
58 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案维护-全局 | BIP-->LE
59 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案维护-集团 | BIP-->LE
60 |  |  | 基础档案 | 地磅系统 | 自定义档案维护-业务单元 | BIP-->LE
61 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 采购订单 | BIP-->LE
62 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 采购到货单 | BIP<-->LE双向
63 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 销售订单 | LE-->BIP
64 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 销售发货单 | BIP<-->LE双向
65 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 销售出库单 | LE-->BIP
66 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 调拨订单 | BIP-->LE
67 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 调拨出库单 | LE-->BIP
68 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 调拨入库单 | BIP<-->LE双向
69 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 材料出库单 | LE-->BIP
70 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 生产报告单 | BIP-->LE
71 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 其他出库单 | LE-->BIP
72 |  |  | 供应链 | 地磅系统 | 其他入库单 | BIP<-->LE双向
73 |  | 延伸业务 | 待定 | 时刻家 | 采购类单据对接 | 待定 | 待定
74 |  | 华衍 | 待定 | NC工程管理 | 工程模块接口 | 待定 | 待定
75 |  |  | 待定 | 仓储条码系统 | 仓储条码接口 | 待定 | 待定
76 |  |  | 待定 | 地磅系统 | 地磅系统接口 | 待定 | 待定
77 |  |  | 待定 | 工单系统 | 工单系统接口 | 待定 | 待定

## 集团系统接口清单
集团系统接口清单
序号 | 业务板块 | 系统 | 启用年份 | 外部系统 | 对接内容 | 服务商 | 状态 | 数据方向 | 对接方式 | 数据量 | 是否NC数据交换平台 | 备注
1 | 全板块 | 港华数据分析平台 | 2019 | AD | 账号登录验证 | 用友 | 正常 | BI->AD | MS LADP协议 | 200用户/天 | N | 登录集成验证
2 |  |  | 2019 | TMS/OA/TBDS/RPA | 账号登录验证 | 用友 | 正常 | BI<-TMS/OA/TBDS/RPA | DB取数 | N/A | N | 数据抽取
3 | 燃气业务 | TGii | 2016 | AD | 账号登录验证 | 用友 | 正常 | TGii -> AD | MS LADP协议 | 2200总用户数 | N | 需适配，已有成熟案例
4 |  | TMS-Portal | 2016 | AD | 账号登录验证 | 用友 | 正常 | TMS-Portal -> AD | MS LADP协议 | 550用户/天 | N | 需适配，已有成熟案例
5 |  | 供应商平台 | 2012 | AD | 账号登录验证 | 用友 | 正常 | TMS-供应商门户 -> AD | MS LADP协议 | 94总用户数 | N | 需适配，已有成熟案例
6 |  | TMS | 2011 | AD | 账号登录验证、账号信息同步 | 用友 | 正常 | TMS <-> AD | MS LADP协议 | 2000用户/天 | N | BIP建立集成连接器，已有案例
7 |  |  | 2012 | TCIS | 基础档案/收款和应收单 | 卓锐 | 正常 | TMS <-> TCIS | Web Service | 1000笔/天 | Y | 无外部交换平台，BIP提供标准接口；卓锐需改造调用方式和数据格式
8 |  |  | 2023 | 碳汭星云-光伏星 | 收款、应收、暂估 | 腾讯 | 正常 | TMS <- 碳汭星云 | Web Service | 100笔/天 | Y | 碳汭星云作为EAAS平台上面有7多云（光伏星、储能星、充电星等），其中光伏星与TMS有接口交互
9 |  |  | 2015 | 济南客服系统 | 收款和应单 | 朗新 | 停用 | TMS <- 济南客服系统 | Web Service | 无 | Y | 系统停用
10 |  |  | 2015 | IPMS巡检 | 故障记录、测量记录 | 三商 | 正常 | TMS <- IPMS | Web Service | 平均每天10条左右 | Y | BIP无外部交换平台，可提供标准接口；三商需改造调用方式和数据格式
11 |  |  | 2019 | 泛微OA | 待办消息、组织、人员信息、合同收付款/HR入转调离 | 用友 | 正常 | TMS <-> OA | restful/webservice | 待办消息：1.5万笔/天 档案同步：1次/天 合同收付款：1-5笔/天 HR入转调离：1-5笔/天 | N | OA待办消息推送、组织、人员信息已有成熟项目方案，OA待办的审批跳转到BIP移动端； 合同收付款、HR入转调离BIP需适配；
12 |  |  | 2020 | 影像 | 查阅、扫描、重描、作废、归档、AD登录 | 国信 | 正常 | TMS-> 影像 | restful | N/A | N | BIP需适配，与国信有项目对接，具体改造需进行业务梳理和适配
13 |  |  | 2021 | 条码 | 物料、订单、送货单、AD登录 | 齐力 | 正常 | TMS <- 条码 | restful | N/A | N | 齐力也是BIP的伙伴，已有项目上对接过BIP，适配代码也是部署到BIP
14 |  |  | 2016 | 银企直连 | 查询、付款 | 用友 | 正常 | TMS<->网银 | 网银协议 | 1300笔/天 | N | TMS升迁至BIP适配用友云服务产品银企连
15 |  | TOP | 2022 | TCIS | 爆管分析查询范围内用户数量、用气量、安检率统计 | 卓锐 | 正常 | TOP<-TCIS | restful | 10笔/天 | N | TCIS升级4.0，TOP侧配置和网络均无需变动
16 |  |  | 2023 | TCIS | 抢险触发范围内向用户发短信 | 卓锐 | 正常 | TOP->TCIS | restful | 1笔/月 | N | TCIS升级4.0，TOP侧配置和网络均无需变动
17 |  |  | 2022 | AD | 账号登录验证、账号信息同步 | 航天 | 正常 | TOP->AD | MS LADP协议 | 500/天 | N | 包括Chianjvs和Comnpb域，IAM统一部署对接竹云产品
18 |  |  | 2022 | 阿里短信平台 | 超上下限的信息，以短信形式发送到用户的个人手机号码接收 | 航天 | 正常 | TOP->阿里云 | restful | 20笔/天 | N | 阿里云服务对接
19 |  |  | 2022 | 物联网关服务 | 上传厂站/管网设备的运行数据到百度天工物联网平台 | 航天 | 正常 | TOP<-厂网物联设备 | mqtt | 3000万笔/天 | N | 数据量多，TOP核心应用
20 |  |  | 2022 | 视频设备控制 | 按国标/RTSP协议连接到百度边缘节点的视联网平台 | 航天 | 正常 | TOP<-视频监控设备 | GB28181/RTSP | 800路/天 | N | 数据流量大，目前通过网络限制方式，集团暂不开通实时播放
21 |  |  | 2022 | 高分天气 | 获取指定经纬度的实况天气数据，空间精度1x1公里，时间分辨率1小时。区域覆盖中国，含天气现象、气温、体感温度、降水量、云量、能见度、紫外线指数、气压、相对湿度、风速、风向等要素 | 讯腾 | 正常 | TOP->高分天气 | restful | - | N | 云服务对接
22 |  |  | 2023 | 城市生命线 | 对接各地政府部门生命线平台 | 信息中心 | 正常 | TOP->各城市生命线平台 | restful | 19万笔/天 | N | 政府规范众多，难以统一，TOP适配难度多
23 |  |  | 2024 | 车载终端 | 实时定位及轨迹 | 信息中心 | 正常 | TOP<-车载终端 | restful | 25万笔/天 | N | 分库保存数据，正常应用，保障级别于TOP一致辞
24 | 延伸业务 | TMS | 2021 | TLC生活服务云 | 物料档案、库存、销售订单 | 名气家 | 正常 | TMS <-> TLC | Web Service | 暂无 | N | 接口暂未启用，如后续启用，BIP可提供API
25 |  |  | 2021 | 易快报 | 物料档案、凭证信息 | 合思 | 正常 | TMS <->易快报 | restful | N/A | N | 齐力也是BIP的伙伴，已有项目上对接过BIP，适配代码也是部署到BIP
26 |  |  | 2021 | TLC生活服务云 | 物料编码 | 名气家 | 正常 | TMS->TLC | restful | N/A | N | 通过数据中心库查询TMS的物料编码
27 |  | TLC生活服务云 | - | TCIS | 订单信息 | 名气家 | 正常 | TLC->TCIS | restful | N/A | N | 订单信息推送
28 |  |  | - | 航信系统 | 电子签、发票信息/校验信息 | 名气家 | 正常 | TLC<->航信 | restful | N/A | N | 信息双向同步，对接发票信息和电子签
29 |  |  | - | 国税系统 | 开票信息/发票代码 | 名气家 | 正常 | TLC<->国信 | restful | N/A | N | 信息双向同步
30 |  |  | - | 联通短信平台 | 订单信息、工单信息 | 联通 | 正常 | TLC->短信平台 | restful | N/A | N | 订单信息、工单信息等通过联通短信平台发送
31 |  |  | - | 支付 | 订单支付信息 | 支付宝/微信 | 正常 | TLC<->支付 | restful | N/A | N | 电商平台与支付宝/微信对接
32 |  |  | - | 电商平台 | 进销存、备品备件 | 万里牛 | 正常 | TLC<->万里牛 | restful | N/A | N | TLC和万里牛对接进销存
33 |  |  | - | 企业微信 | 进销存、用户信息 | 腾讯 | 正常 | TLC<->企业微信 | restful | N/A | N | TLC与企业微信对接，展示企业微信的二维码，带入燃气的信息（燃气户）
34 |  |  | - | 钉钉 | 审批待办推送 | 阿里 | 正常 | U8C->钉钉 | restful | N/A | N | 审批待办推送到钉钉
35 |  |  | - | BI | 销售数据、用户数据、库存数据 | 名气家 | 正常 | TLC->BI | 数据库 | N/A | N | BI（TBDS）直接读取TLC的数据库，包括销售数据、用户数据、库存数据等信息进行报表呈现
36 |  | U8C | - | 钉钉 | 审批待办推送 | 阿里 | 正常 | U8C->钉钉 | restful | N/A | N | 审批待办推送到钉钉
37 |  | TCIS | - | BI | 销售数据、用户数据、库存数据 | 名气家 | 正常 | TCIS->BI | 数据库 | N/A | N | BI（TBDS）直接读取TCIS的数据库，包括销售数据、用户数据、库存数据等信息进行报表呈现
38 |  |  | 2013 | IC卡表具 | 气量写卡 | 各表具厂商 | 正常 | TCIS->IC卡 | http | N/A | N | 圈传机对接
39 |  |  | 2013 | 银行系统 | 实时缴费/代扣/代收 | 各银行/微信 | 正常 | 银行<->TCIS | http | N/A | N | 代扣（用于签订代扣协议的用户定时划扣燃气费）、代收(用于银行APP或第三方APP实时缴纳燃气费) 银行不同渠道(入口)查询用户欠费数据并缴费，代扣包括在线和离线方式，用户欠费于银行扣款和返回数据TCIS销账
40 |  |  | 2013 | 移动设备 | 抄表、安检、维修 | 企业系统服务商 | 正常 | TCIS<->服务商系统 | http | N/A | N | 企业第三方或原有移动作业系统对接，实现抄表、维修等数据同步交换
41 |  |  | 2013 | 物联平台 | NB表数据采集、阀门控制、表具异常预警、缴费同步 | 燃气表具厂商 | 正常 | TCIS->服务商系统 | http | N/A | N | 包括NB、非NB等各类物联表具系统对接，抄表读数和用气量数据同步获取
42 |  |  | 2013 | 短信平台 | 账单信息通知 | 电信服务商 | 正常 | TCIS->电信平台 | http | N/A | N | TCIS用户账单信息，通过短信平台推送到用户手机中
43 |  |  | 2013 | 政府平台 | 安检隐患 | 各地政府机关 | 正常 | TCIS->地方平台 | http | N/A | N | 一般采用离线方式，核对后上传政府管理平台
44 |  |  | 2013 | 移动支付 | 燃气费缴费 | 各银行&金融服务商 | 正常 | TCIS->支付平台 | http | N/A | N | 支持时刻助手上门服务APP现场收费，缴费金额直接入银行商户号中
45 |  |  | - | 航信系统 | 用户缴费数据 | 航信 | 正常 | TCIS->发票平台 | http | N/A | N | 用户缴费后开具电子发票
46 |  |  | - | 微信公众号 | 开户、缴费 | 腾讯 | 正常 | TCIS->讯腾开放 | http | N/A | N | 缴费、开票、过户、合同签订、自报读数、开户申请等功能
47 |  |  | - | 爱山东 | 线上办理燃气业务 | 山东政府 | 正常 | TCIS->山东政务平台 | http | N/A | N | 满足政府数据归集、一账通登录、线上办理燃气业务等
48 |  |  | - | 无纸化 | 人脸识别、开户电子签章认证 | 磐信 | 正常 | TCIS<->磐信电子签平台 | http | N/A | N | 线下人脸识别、开户、过户、合同签订。线上开户、过户电子签章认证。
49 | 再生业务 | 碳汭星云 | 2021 | 光伏星 | 1、收款、应收、暂估、TMS消息 2、指定类型告警；电站、设备台账 3、实时、历史数据 | 品联 | 正常 | TMS<->碳汭星云<->光伏星 光伏星-＞碳汭星->运维星 光伏星-＞碳汭星->业主方系统 | Web Service | 100笔/天 | Y | 目前主要使用的系统，与其他系统对接，通过碳汭星云实现
50 |  |  | 2023 | 能碳星 | 设备采集数据、大屏数据 | 数能 | 正常 | 碳汭星云 <-> 能碳星 | http | 200万笔/天 | N | 物联设备数据采集对接
51 |  |  | 2023 | VPP星 | 设备采集数据、大屏数据 | 数能 | 正常 | 碳汭星云 <-> VPP星 | http | 10万笔/天 | N | 物联设备数据采集对接
52 |  |  | 2023 | 运维星 | 光伏电站、设备资产，光伏设备告警 | 数能 | 正常 | 碳汭星云 -> 运维星 | http | - | N | 物联设备数据采集对接
53 |  |  | 2024 | 微网星 | 光伏储能负荷电表、EMS数据 | 数能 | 正常 | 碳汭星云<->微网星 | http | - | N | 物联设备数据采集对接
54 |  |  | 2023 | 储能星 | 储能电站统计数据 | 数能 | 正常 | 储能星-＞碳汭星云->运维星 | http | - | N | 物联设备数据采集对接
55 |  |  | 2023 | 浙江辉鸿虚拟电厂 | 储能电站统计数据 | 辉鸿 | 正常 | 储能星-＞辉鸿虚拟电厂 | mqtt | 288笔/天 | N | 物联设备数据采集对接
56 |  |  | 2023 | 智慧楼宇平台 | 电梯，消防，安防，停车等数据 | 思倍云 | 正常 | 智慧楼宇平台＜-＞碳汭星 | http、kafka | - | N | 物联设备数据采集对接
57 |  |  | 2023 | 空气质量监测系统 | 二氧化碳，TVOC等空气数据 | 镜纯 | 正常 | 空气质量监测系统-＞碳汭星 | http | - | N | 物联设备数据采集对接
58 |  |  | 2023 | 电网交易系统 | 售电公司负荷、价格数据 | 数能 | 正常 | 电网交易系统->易电星 | http | 10万笔/天 | N | 客户计费
59 |  |  | 2023 | 电网虚拟电厂系统 | 设备采集数据、大屏数据 | 数能 | 正常 | 电网虚拟电厂系统 <-> VPP星 | http | 10万笔/天 | N | 物联设备数据采集对接
60 |  | 钉钉 | 2022 | PLMS | 消息/待办推送 | 和谐万维 | 正常 | PLMS ->钉钉 | http | 32条/天 | N | 单据审批集成
61 |  |  | 2023 | 三好学堂 | 单点登录 | 云学堂 | 正常 | 钉钉 ->三好学堂 | OAuth 2.0 | 446用户/天 | N | 钉钉与生态登录集成
62 |  |  | 2024 | 优行商旅 | 单点登录 | 优行商旅 | 正常 | 钉钉 ->优行商旅 | OAuth 2.0 | 80用户/天 | N | 登录及差旅单据数据推送集成
63 | 气源业务 | ERM | 2020 | 银证系统 | 应收单、收款单（气费销售、运费、预收款、保证金） | 银证 | 正常 | 银证系统 -> ERM | XML | （山西）应收单600单/月，收款单300条/月 | Y | 系统在山西、宁夏。独立部署，存在2次对接
64 | 绿燃业务 | ERM | 2020 | LE过磅系统 | 计量申请单、提货通知单、计量单 | 用友 | 正常 | LE -> ERM | restful | N/A | N | ERM里面的标准模块LE过磅系统的数据会推送到销售出库，当前无集成需求。后续BIP升级，现有的BIP里面没有过磅系统，后续需要实现BIP与LE过磅系统的集成，实现计量申请单、提货通知单、计量单推送到BIP的采购模块
65 |  |  | 2020 | 泛微OA | 预算单 | 泛微OA | 正常 | OA -> ERM | restful | 40合同/月 | Y | 内蒙在使用，未来全部在财务业务解决，此接口将停用
66 | 华衍业务 | NC | 2016 | 营收服务管理系统 | 工程转固信息 | 自研（平行） | 正常 | NC->营收服务管理系统 | restful | N/A | Y | NC系统的工程、采购供应链模块执行完成后，工程资产转固定资产（水表类）的信息自动同步到营收服务管理系统。其他类的固定资产NC系统内部流转
67 |  |  | 2016 | 营收服务管理系统 | 表具厂商、编号、表底数 | 自研（平行） | 正常 | NC（工单系统）-> 营销系统 | restful | N/A | Y | NC系统发起的水表更换申请单，换表单审批之后的基础信息包括表具厂商/编号/表底数信息等自动同步到营收服务管理系统，形成基础档案
68 |  |  | 2016 | 银企直连-银行 | 查询/付款 | 银行 | 正常 | NC（银企直联）->银行 | http | N/A | Y | 银行查询及付款
69 |  |  | 2016 | 主数据系统 | 人财务基本数据 | 自研（平行） | 正常 | NC->主数据系统 | http | N/A | Y | NC人财务基本信息同步到主数据系统
70 |  |  | 2016 | NC（供应链） | 物料信息、库存信息 | 用友 | 正常 | NC（工单系统）<-NC（供应链） | restful | N/A | Y | 维修工单在领料的时候会去供应链系统查询维修物料的库存情况
71 |  | 友空间 | 2016 | 营收服务管理系统 | 审批待办推送/消息回推 | 自研（平行） | 正常 | 友空间<->营收服务管理系统 | http | N/A | N | 营收服务管理系统发起流程，审批流程推送到友空间审批，审批之后信息回推到业务系统
72 |  | 营收服务管理系统 | 2019 | 主数据系统 | 客户数据 | 自研（平行） | 正常 | 营收服务管理系统->主数据系统 | http | N/A | N | 营收服务管理系统的用户数据同步到主数据系统
73 |  |  | 2019 | 信用办 | 欠费信息 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统->信用办 | http | N/A | N | 向当地政府信用办推送用户欠费信息
74 |  |  | 2019 | 大数据中心 | 水费消费数据 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统->大数据中心 | http | N/A | N | 向当地政府大数据中心推送用户水费消费信息
75 |  |  | 2019 | 审批局 | 地块信息、小区信息 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统<-审批局 | http | N/A | N | 获取当地政府审批局的地块信息，作为小区的命名及基础信息维护
76 |  |  | 2019 | 不动产中心 | 过户信息 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统->不动产中心 | http | N/A | N | 向当地政府不动产中心推送用户过户信息
77 |  |  | 2019 | 云守护平台 | 重点用户信息 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统->云守护平台 | http | N/A | N | 向当地政府云守护平台推送老人、独居等重点用户的用水信息
78 |  |  | 2019 | 公安系统 | 空置房用水情况 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统->公安系统 | http | N/A | N | 向当地公安系统推送空置房用水信息
79 |  |  | 2019 | 当地APP | 用户缴费信息 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统->当地APP | http | N/A | N | 向本地APP推送用户缴费信息，便于用户查询
80 |  |  | 2019 | 城市生命线 | 用水情况、产销差、生产数据 | 各地政府机关 | 正常 | 营收服务管理系统->城市生命线 | http | N/A | N | 向当地政府城市生命线系统推送用水情况、产销差、生产数据信息
81 |  |  | 2019 | 表务系统 | 水表状态 | 自研（平行） | 正常 | 营收服务管理系统->表务系统 | http | N/A | N | 读取水表的状态数据，反写水表上下线状态信息
82 |  |  | 2019 | 银行系统 | 托收代扣 | 银行/支付宝/微信 | 正常 | 营收服务管理系统->银行/支付宝/微信 | restful | N/A | N | 缴费及代扣（微信&支付宝）
83 |  |  | 2019 | 电子发票 | 发票信息 | 航信 | 正常 | 营收服务管理系统->电子发票 | restful | N/A | N | 航信电子发票
84 |  |  | 2019 | 微信公众号 | 缴费、报装、抄表、自报读数 | 腾讯 | 正常 | 营收服务管理系统->微信公众号 | restful | N/A | N | 对接微信公众号，推送缴费、报装、抄表数据，也可以实现自报读数
85 |  |  | 2019 | 抄表系统 | 账单数据 | 自研（平行） | 正常 | 营收服务管理系统<-抄表系统 | http | N/A | N | 账期后，收费系统抓去抄表系统账单数据
86 |  | 抄表系统 | 2020 | 物联水表 | 表数据 | 各水表厂商 | 正常 | 抄表系统<-物联水表 | mqtt | N/A | N | 读取物联水表的数据
87 |  | 智能生产系统 | 2018 | PLC设备 | 生产数据 | 各厂商 | 正常 | 智能生产系统->PLC设备 | http | N/A | N | 单向网闸
88 |  |  | 2018 | 城市生命线 | 生产数据 | 各地政府机关 | 正常 | 智能生产系统->城市生命线 | http | N/A | N | 单向网闸
89 |  |  | 2018 | 主数据系统 | 生产数据 | 自研（平行） | 正常 | 智能生产系统->主数据系统 | http | N/A | N | 单向网闸